RESOLUCION

nº 1279/87

EXPEDIENTE Nº 1671/85
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,28 de diciembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la suma solicitada por la firma "Hugo y
Juan Carlos Enrico S.C. Empresa Constructora" por traba-
jos adicionales en la obra para la Justicia Federal en
la ciudad de Posadas (Pcia.de Misiones); y

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa -a la que este

Tribunal en resolución nº 897/86 rescindiera los contra-
tos de obra publica para la construcción de los edifi-
cios destinados a la Justicia Federal en las ciudades de
Posadas (Pcia. de Misiones) , Resistencia (Pcia. del Cha-
co) y Neuquén (Pcia. del Neuquén)- solicitó el pago de
A 389.70 (nota nº 169 del 17 de febrero de 1986) a va-
lores referidos a la época de la licitación, con más las
variaciones y actualizaciones correspondientes, como com-
pensación por las modificaciones de cálculos y trabajos
para dotar de condiciones sismorresistentes a la estruc-
tura del primero de los inmuebles mencionados.-

Que, según el estudio geotécnico pro-
ducido (confr.fs. 10/26 del agregado), la localización
de la obra de Posadas, a menos de 400 km.de la represa
brasileña de Itaipu, por el factor de la sismicidad indu-
cida -posible desplazamiento de geología del lugar como
consecuencia de las grandes presiones del agua embalsa-
da-, requería la adopción de previsiones adecuadas a tal

circunstancia.-

Que tal apreciación fue avalada por

el Departamento técnico de este Tribunal, a través de la
opinión de su Asesor de Estructuras.-

Que que por nota nº 33 fechada el 7

de abril de 1983 la empresa Enrico resignaba reclamar
los adicionales que pudieran provenir de la opción tecni-
ca elegida (confr. fs. 2 de agregado). Sobre tal circuns-
tancia merece destacarse la información producida por el

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

Departamento de Arquitectura a fs, 1/2 del expte. nº
802*384/87 cuando acota que, previamente, el 22 de febre-
ro de 1983, ,aprobo los nuevos planos que le presentara el
contratista con el cálculo de estructura ya efectuado,
al igual que los correspondientes al replanteo de bases,
muro de contencion, armadura de losas de piso y fondo «ci-
mientos-; que, con motivo de su cambio de criterio, se la
invito a que por la modificacion propuesta, se abstuviera
de solicitar mayores costos; y que este compromiso final-
menté se instrumento en la aludida nota nº 33 que involu-
cra todas las apreciaciones consignadas en la nº 169.-

Que de la información proporcionada

resulta indudable que la reclamante contaba previamente a
su renuncia, con el correspondiente proyecto definitivo y
cálculo, por lo que no se aprecia justificado su reclamo
posterior.-

Que en su dictamen complementario,

el señor Procurador General de la Nacion arriba a igual
conclusion, agregando en su considerando cuarto, que la
variante de marras fue admitida a condicion de que no im-
plicara un mayor costo -abstencion a la que la Empresa se
comprometió en su nota nº 33- por lo que no corresponde
atender lo solicitado.-

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

1º) No hacer lugar al pago de suma

alguna en concepto de adicional, en relacion a la estruc-
tura sismorresistente de la obra para la Justicia Federal
en la ciudad de Posadas, Pcía.de Misiones.-

2o) Regístrese, vuelvan las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administracion y a la Subdirec-
cion General de Servicios y Produccion (Departamento de
Arquitectura) y, por su intermedio practíquense las noti-

ficaciones y comunicáciones correspondientes.-