RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N°3445/87

Nº 514/87                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 22 de junio de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales la firma "RAFFO y MAZIERES S.A.", contratista
de la obra de refacciones y ampliaciones del Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia de Mar del Plata (Buenos Ai-
res), solicita la no aplicación del congelamiento de pre-
cios -referente a las variaciones de los índices de dife-
rencias de costos con relación a la última curva aproba-
da- y de multas, por cuanto las obras se han visto demo-
radas en su ejecución por causas ajenas a la citada fir-
ma; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Arquitectura

en su informe de fs. 6, da cuenta de los inconvenientes
acaecidos en el transcurso de los trabajos, aconsejando
acceder a lo solicitado por la contratista.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Suspender la vigencia del "Plan

de Trabajos" y "Curva de Certificación" de la obra Juzga-
do Federal de Primera Instancia de Mar del Plata - Remo-
delación Edificio, hasta tanto se decida sobre el estu-
dio de los adicionales mencionados a fs. 1/3 por la con-
tratista y fs. 4/6 por el Departamento de Arquitectura.-

2o) Suspender la aplicación de mul-
tas por demoras en la ejecución de los trabajos por las
causales expuestas.-

3°) El Departamento de Arquitectura

elevará, en su oportunidad y para consideración de la
superioridad, el correspondiente "Plan de Trabajo" y
"Curva de Certificación", que contemple la incidencia de
las obras adicionales en estudio respecto de los traba-
jos faltantes.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4o) Regístrese, y devuélvase al Depar-
tamento de Arquitectura a sus efectos, previa interven-
ción del Registro de Inmuebles Judiciales.-