RESOLUCION                                                                            EXPEDIENTE Nº 5457/88

Nº 804/88                                                                SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.182

Buenos Aires, 26 de julio de 1988.-

Visto el presente expediente nº 803.170/88

del registro del Departamento de Arquitectura, relaciona-
do con las obras de refacción y ampliación del edificio
sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná; y
teniendo en cuenta lo informado a fs. 5 y 7 por el men-
cionado Departamento,

SE RESUELVE:

1º) Otorgar a la firma "GAP S.A.C.I.F. e
I." la ampliación del plazo de la obra de referencia de
cuatro (4) meses como consecuencia de la incidencia de
los trabajos de variantes de obra, a partir de la fecha
prevista de finalización del plan aprobado por Resolu-
ción Nº 301 de fecha 15 de marzo ppdo. (confr. fs. 9),
llevando la nueva fecha de terminación al 1º de enero de
1989.-

2º) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos" y
"Curva de Inversiones" referidos a la citada obra, que
corren agregados a fs. 2/3, presentados por la firma
"GAP S.A.C.I.F. e I.".-

3º) Regístrese y devuélvanse las actuacio-
nes al Departamento de Arquitectura a sus efectos, pre-
via intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-