RESOLUCION
Nº 713/85.-

Expediente Nº 21/80 -Ref.nº35-

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 15 de octubre de 1985.-

Visto el presente expediente nº 379.291/
85 del registro de la Subsecretaría de Administra-/
ción, por el cual la firma "G.A.P.- S.A.C.M.F. e I."
contratista de los trabajos faltantes en el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Mercedes (Provincia
de Buenos Aires), solicita el descongelamiento del /
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, a causa de /
las dificultades y demoras que le ocasiona a la mar-
cha de la obra el incumplimiento por parte de la Di-
rección de Energía de Buenos Aires (DEBA) del retiro
de los cables de alta tensión que atraviesan el fren
te del edificio; y teniendo en cuenta lo informado /
por el Departamento de Arquitectura a fs. 18 y 23  /
propiciando favorablemente la petición formulada,

SE RESUELVE:

1º) Suspender la vigencia del "Plan de
Trabajo" y "Curva de Certificación" hasta tanto se /
resuelva el tema del retiro por parte de la Direc-/
ción de Energía de Buenos Aires (DEBA) de los cables
de alta tensión que atraviesan el frente del edificio
en construcción para sede del Juzgado Federal de Mer-

cedes(Provincia de Buenos Aires).-

2°) El Departamento de Arquitectura ele
vara  en su oportunidad para su consideración el co-
rrespondiente "Plan de Trabajo" y "Curva de Certifica
ción" que contemple la incidencia sobre los trabajos
faltantes de la demora incurrida en el desplazamiento
de los cables de alta tensión, a cuyo cargo está la
Dirección de Energía Eléctrica de Buenos Aires (DEBA).-
/////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

3o) Regístrese, hágase saber por

intermedio del Departamento de Arquitectura, a /
quien se devolverán las actuaciones, previa inter-/
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-

R.N.O'