RESOLUCION Nº1121/89                                    EXPEDIENTE Nº 325/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

GME.1019

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1989.-

vistas las presentes actuaciones, y;
CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Superintenden-
cia Administrativa eleva para su aprobación, el
acta-acuerdo suscripta ad referéndum de esta Corte con
la empresa Raffo y Mazieres S.A., referente al contrato
de obra pública de ampliación y refacción del inmueble
sede de los Tribunales Federales de Mar del Plata*-

Por ello, y de conformidad a los términos de las resolu-
ciones 533/89 y 692/89,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el acta-acuerdo suscrip-

ta con la empresa Raffo y Mazieres S.A. referente a la
obra pública de ampliación y refacción del inmueble sede
de los Tribunales Federales de Mar del Plata.-

2o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar y abonar -dentro del plazo
acordado- los montos resultantes de los gastos improduc-
tivos, de acuerdo a lo convenido en la cláusula tercera,
con imputación a la Cuenta Especial Nº 510 -Infraestruc-
tura Judicial.-

3o) Regístrese, notifíquese a la Pro-
secretaría de Arquitectura y a la Comisión Liquidadora
Ley 12.910. Agréguese copia al expediente 458/89 y Remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos.-

ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representa-
da en este acto por el Sr. Secretario Letrado Dr. Oscarº A.
Bayo y la empresa Raffo y Mazzieres S.A. representada en
este acto por el Ingeniero Gerardo Mazzieres, se conviene
en celebrar el siguiente acta-acuerdo, en los términos de
las Resoluciones 533 y 692/89 de la Corte Suprema, referen-
te al contrato de obra pública de los Tribunales Federales
de Mar del Plata:

PRIMERO: Las partes aprueban el nuevo plan de trabajos y
curva de inversiones, para la obra de los Tribunales Federa-
les de Mar del Plata y que se agrega como anexo I de la pre-
sente acta-acuerdo. La reiniciación de la obra, comenzará
una vez pagados los fondos dispuestos por la cláusula terce-
ra de la presente acta-acuerdo.-

SEGUNDO: Las partes acuerdan nuevos plazos da pago de los
certificados de obra, provisorios y definitivos de mayores
costos, por los trabajos realizados a partir del reinicio
de las obras, fijándose plazos de 15 días para los certifi-
cados de obra y provisorios de mayores costos y de 45 días
para los definitivos de mayores costos. La forma de contar
los plazos y las formalidades pertinentes se ajustarán a lo
acordado en el anexo II de la presente acta-acuerdo.-
Las partes dejan expresa constancia que los nuevos plazos
de pago no significarán la modificación de las condiciones
del contrato oportunamente suscripto y por consiguiente no
sufrirán modificaciones las fórmulas de reconocimiento de
variaciones de costos y financieras, oportunamente aproba-
das. En consecuencia, solo se reducirán los intereses que
correspondan por el acortamiento del plazo de pago, sin mo-
dificación de los costos financieros y tasas previstas en
el contrato.-

TERCERO: Las partes acuerdan, respecto a la liquidación de
gastos improductivos que fuera reconocida por la Comisión
Liquidadora Ley 12.910, una quita a favor del Poder Judi-
cial de la Nación del 20 % sobre el total de la liquida-
ción, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 55 y
56 de la ley 23.696. Se establece un plazo de pago de 30
días, a contar de la firma de la presente acta-acuerdo, La
suma se actualizara al momento del efectivo pago.-
CUARTO: La empresa Raffo y Mazzieres renuncia por este acto
a todo reclamo por gastos improductivos, indemnizaciones,
distorsiones financieras, inequidad de formula de variacio-
nes de costos, etc., por el período marzo de 1989 a la fe-
cha, con la salvedad de lo dispuesto por la cláusula terce-
ra y quinta.-

QUINTO: Las partes dejan expresa constancia que la presente
acta-acuerdo en nada obsta a la aplicación y ejecución del
dictamen de la Comisión Liquidadora Ley 12.910, sobre reco-
nocimiento de inequidad de fórmula de variaciones de cos-
tos.-

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efec-
to, en Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 
1989.-
GME080

| PLAN DE TRABAJOS "OBRA PODER JUDICIAL DE LA NACION MINISTERIOS PUBLICOS" RAFFO & MAZIERES S.A. THAMES 1810 -CAPITAL FEDERAL MAR DEL PLATA - PCIA. DE BUENOS AIRES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W3TJI0 A |  | i niEüjrAoo t | 1IFMU f-N MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | J | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII IX XI 1 2 * .i ■! S 6 7 8 9 ro 11J \2 13 14 as 17 | ■f^pííS UÉÜÜKA BÁSICA Ucma He 1ºnes y extrnceiones fijviflir"** de tíerrn Albafitlerín r-structura de irA" Revenes y Clelorrasos Solados y Investimientos Carp. Metliliea y llerrerfa í^irp, de Madera Equipamiento Pinturas * Viíírlos Varios Instalíición Rlíctrica jstalacifin de Gas Trab* Complrmcntnrios Bnl, Trab* Complpinontarios Vimn. JUAIÍAJOS ADICIONALES VS- Expediente 8Q2.O34/87 A ♦i »* p Expediente aO1.P9fl/87 A " D Expediente aüZ,219/B7 A fopcditnte B02.S7S/S7 A ti -i p txpediírnte 303.772/53 A Expediente ¿1,332/fl7 A Fjtpcdiente 802*436/87 A Expediente 802.^53/57 A Hxpcdlente 802,f93/S7 A ti D F-rpedience 80ZJ69/87 A í^pediente.........- A 1) IJUaVlOS M1NI5TERIDS njBLICOS fJtnioijtiones y Extracciones ^■bvimiynto Je Tierra MlMiiilería tstnjctuiíi de ÍPA" ílcvwnies y Ciclarrasos 'Abiertas SoLidos y Reve^tamientos Carpintería Metálica CnrpinterÍG de ftaJera &¦^ip.*tniiento Pinturas Vidrios Vil ríos instalación Eléctrica Instnlacifin Sanitaria Instalación Gas OeducthTjs de Bolívar 105Z '—------------ | 71,622,54 28,20 3.25fi,2l H. 717,23 1K5STJ1 8.JJO,5(í 27-270,93 9t376F50 01,497,15 t9,456f35 At991fD5 T7.568,27 28*085,34 16.3^3,50 a.S49ti5 3.229,18 22.406^9 12*745,13 (M.792f69) tZ.688t9« ( 2.B5OtDO) ÍG.6Z4tO7 22.700t66 t TB9.65J 28*578,26 5.Í-1O,C5 IB.217,14 15.'1Z1,4Z 43.890,6't C 4,653tD0) 34-779,24 t 3,514,13) M.711.DB 17.714,40 21 J3U.51 15.514,88 29.7(15,43 19.980,74 25.703,25 30.935t28 3.655,08 33.7S5t»10 25.379,46 12,293,28 2.444,09 4T. 876,81 3B.109.96 10.341.86 4,113,74 ( 2.14&t67) | fl(33 fl,0f 0,3fl 1t7Z 1.34 0,97 S# 17 1f09 7,16 2,26 1r67 0,SI 2,04 3,27 1,90 0,99 0,38 2,61 1,48 í',72) 1,18 (0,33) 1,33 2,64 WpO3) 3,32 0t60 2J2 1,79 5,12 (0,54) 4,04 (0,41) 1f7t (1.79) 2.06 2,-ifi 1fS0 3t45 2,32 2,99 3,60 0,43 3f93 2,9S 1,43 Ot28 4,ft7 4t43 1,26 0,48 (0,25) | ¦ 8f33 ntf»i 0,Z7 1t72 1,19 0,57 2,72 0,B7 6,28 2,09 1,24 0,75 2,02 2,68 1,57 0,78 0,14 2t53 Í.06 (1,72) f.flO (0,33) 1,93 1,10 3,27 0,54 2,12 1.79 5tI2 (0,54) 4,04 (0,41) 1,71 (1.79) 1,06 :,i6 0,99 3,27 0,04 0,17 1,32 Ot45 0,08 | Jf,04^ 0,04 | 0,02 0,04 0,05 0.06 0,09 | (J,03 0J1 0,05 ofoe_ -J1J0-. 0,09 njo 0,02 _Ír03. 0t03 | 0.03 0.20 0.1! 0,23 0,10 OJO 0 (30_ ..Sji3S_. o.so OJO JjjJ5._. 0.06 0,20 0.05 | 0.05 ,, P*05 0,20 0,29 9t\4 0,30 r 0.40 1.0G 0,35 0*80 0t20 , OJO 0,20 OJO | 4 0,05 .0,15 0,30 0fU 0t09 0,30 OJI 0.60 1 .¡9 o.so JtiP.. _Q,9S 0.20 0,25 OJO | .0,05 OJS 0.03 0.03 0J4 OJT 0,30 0*83 _?t35 _£tj4_ OÉ95 0.25 OJO 1 | OJS 0.09 OJ4 0-03 0J4 ___0,08 OJO 0,34 OJO Or90 ___Oj¿3_ i.is 0,50 ___0,14 1.20 1Ft5 OJS 0.05 | OJ4 0.03 0,08 OJI (0,03) 0.B0 __ 0,90 0.25 1,65 OJO 0.05 (0,25) |
|  |  | 859.363,89 | 100,001 | 65,83 f 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ■ | ----------------.______ nonCQrTAJE PARCIAL ^-^—__ | --, | -- |  | otoe | 0t31 | 0,64 | J.I4 | 4,8f | 6,24 | 7*25 | 7.24Í | 4 J1 |
|  | "WCBírAlB AC1*WU\do |  | i | 65,88 1 C | »S,96 | 66, Z7 | 66,91 | 70,05 | 74,86 | 31,10 | 118,35 | f * i 95,59 1 | 100.00 1 |

INSTRUCCIONES PARA EL PAGO A 15 (QUINCE) DIAS CORRIDOS

DEL PLAZO DE PAGO.- Los certificados de variaciones de costos
provisorios y los de obra serán abonados conjuntamente con
loa de otra a loa 15 (quince) días corridos contados a partir
del primar día hábil siguiente al de presentación ante la Co-
misión liquidadora del primero y ante la Prosecretaría de
Arquitectura del segundo, lo que ocurra más tarde.

Los certificados definitivos de variaciones de cos-
tos serán abonados a los 15 días corridos contados a partir
del primer día hábil siguiente al de su presentación ante la

Comisión Liquidadora.

De deteotarse errores en los certificados de obra
y/o de variaciones de costos, el tiempo que insuma su correc-
ción por el contratista se agregará al cómputo del plazo.
DE LA PRESENTACION.- Los certificados de variaciones de cos-
tos serán confeccionados en planillas distintas de los de o-
bra y asimismo en planillas diferentes los provisorios de loe
definitivos. Los certificados de variaciones de costos se pre-
sentarán directamente en la sede de la Comisión Liquidadora,
adjuntando al certificado provisional de variaciones de cos-
tos un ejemplar del de obra aún cuando no hubiera sido aún
aprobado por la Prosecretaría de Arquitectura. Los certificados
provisorios y de obra deberán presentarse a partir del pri-
mer día hábil del mes siguiente al de ejecución de los traba-
jos; los definitivos a partir del primer día hábil del mes

subsiguiente.-----------------------------------------