RESOLUCION Nº1265/94                              EXPEDIENTE Nº 863/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1213

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1994.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con el contrato de reparación, refacción de
mármoles e impermeabilización de fachadas del edificio
sito en la Av. Comodoro Py 2002 de esta ciudad, celebra-
do con las firmas Carmas S.R.L. y Almir S.R.L. (Unión
Transitoria de Empresas); y

Considerando;

Que la Subdirección de Arquitectura

-ley 23.984- sollcita la ampliación de la partida presu-
puestaria pertinente para solventar el pago de certifica-
dos emitidos y a emitir, que se corresponden con los
ítems contractuales -en general, reposición de placas de
mármol deterioradas-, establecidos en una unidad de medi-
da y sujetos a medición, según el respectivo contrato;

Que de ello se desprende la ejecu-
ción parcial de los trabajos involucrados, la que -según
se informa - representa la reposición y fijación de apro-
ximadamente el 76% del total de placas de mármol
travertino, y el 37,5% de mármol dolomita, pasibles de
recambio (fs. 23/34);

Que a las referidas razones, se ha

de tener presente para resolver que, asimismo, se infor-
ma que la contratista ha acopiado al pie de obra el mate-
rial necesaria para la continuación de los trabajos;
                                          Que la presente obra se contrató por

el sistema de ajuste alzado y unidad de medida, configu-
rando el incrementa de la partida que se gestiona el
131,59 % del precio original del contrato, el que surge
de aplicar los precios unitarios a los metrajes realmen-
te realizados (fs. 25/21);

Que, por otra parte, en orden al ago-
tamiento del crédito fiscal, la Dirección de Obra ha dis-
puesto la suspensión de la obra desde el 3 de mayo ppdo.
(fs. 41), propiciando -a la vez- la prórroga del plazo
contractual de ejecución por razones climáticas -que jus-
tifica-, y que fuera peticionada por la contratista;

///////////////////////////////////////////////////////////

Que esta última a través de su presen-
tación de fecha 9 de agosto ppdo. (fs. 69) ha manifestado
que mantiene los precios oportunamente cotizados;

Que,  por consiguiente,  en tanto la

dependencia técnica competente no cuestiona la convenien-
cia económica y técnica del arbitrio por el que optara,
procede otorgar la autorización gestionada para posibili-
tar la continuidad en la ejecución de la obra y reconocer
las contraprestaciones por los trabajos ejecutados y
faltantes.

Por ello, y teniendo en cuenta los
informes de fs. 1/5, 7, 23/28, 34/35, 44/47, 58/59, 67 y

77/81,

SE RESUELVE:

1º) Autorizar al titular de la Subdi-
rección de Arquitectura -ley 23.984 a aprobar los certi-
ficados pendientes de pago, cuyo detalle obra a fs. 46, y
los que en el futuro se liquiden en relación a las
tareas faltantes de ejecución de que se trata.

2º) Disponer la ampliación de la afec-
tación presupuestaria que resulta del importe total de
pesos un millón trescientos noventa y cinco mil ochocien-
tos dos con cuarenta centavos ($ 1.395.802,40), conforme
con lo solicitado a fs. 77/80, con cargo a la cuenta
"Const. bienes dominio público" (05-19-00-03-00-5197-4-2-
-2-00000-1-1.3) del presupuesto general de gastos para el
corriente ejercicio financiero.

3o) Hacer lugar a la prórroga del pla-
zo de ejecución de la obra en ciento ocho (108) días co-
rridos, los que se computarán descontando el término de
efectiva paralización de los trabajos, cuyo reinicio se
dispondrá labrando acta de constatación al efecto y noti-
ficada que sea la presente a la contratista.

4o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go los importes de los certificados que apruebe la Subdi-
rección de Arquitectura -ley 23.984-, en relación a la
autorización otorgada en el artículo primero, y a cance-
lar a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesore-
ría General de la Nación, dichos documentos, para cumplir
-con la diligencia del caso- con su pago.

5º) Disponer que la Subdirección de

Arquitectura -ley 23.984- solicite de la firma contratis-
ta la ampliación de las garantías correspondientes.

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº1265/94                                    EXPEDIENTE Nº 863/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

////////////////////////////////////////////////////////

6º)  Regístrese.  Hágase saber a la

Subsecretaría de Administración, dependencia que oportu-
namente deberá informar la fecha de pago de los certifi-
cados involucrados. Remítanse las actuaciones a la Subdi-
rección de Arquitectura -ley 23.984-, a sus efectos, y
por su intermedio, notifíquese a la contratista. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.