RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 4227/87

Nº 1244/87                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1987.-

Vista la presentación de la firma

GAP S.A.C.I.F.e I., y

CONSIDERANDO:

Que la empresa mencionada, mediante

la nota N° 890 (confr. fs.1) solicita se la indemnice en
razón de la demora con que le fue notificada una orden
de servicio que adquirió significación especial por ha-
llarse próxima la entrega provisoria del edificio. Como
consecuencia de lo dicho, la firma deberá prorrogar el
plazo de garantía por un lapso igual a la tardanza, con
el consiguiente perjuicio.—

Que, el Director Técnico de la Obra,

designado por el Departamento de Arquitectura, presentó
un informe (fs.12/13) del cual surge claramente que a la
empresa no sólo le fue comunicado, en forma telefónica,
que debía concurrir a notificarse del contenido de la
orden de servicio, sino que además la inspección -que
posteriormente dio lugar a las observaciones- fue reali-
zada en presencia de personal de la misma, incluido su
representante técnico.-

Que si bien de lo expuesto resulta

que no hay constancias escritas sobre lo actuado, de
acuerdo con el informe mencionado y el agregado a fs.33,
cabe ponderar cual a sido el proceder y empeño de la fir-
ma durante la ejecución de la obra y deducir - por cuan-
to todo lo indica- que su petición no se condice con la
diligencia y predisposición al cumplimiento de sus obli-
gaciones que deberla haber observado la contratista.-

Que, para finalizar,  cabe señalar

que no procede equiparar la tardanza en la notificación
de una orden de servicio con las dificultades imprevis-
tas, asimilables a la fuerza mayor o caso fortuito, con-
templadas en el art. 39, de la ley 13064.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Por los motivos expuestos y teniendo
en cuenta los informes mencionados:

SE RESUELVE:

1°) No hacer lugar a lo solicitado
por la firma GAP S.A.C.I.F.e I..-

2º) Regístrese y devuélvase al Depar-
tamento de Arquitectura, a sus efectos.-