RESOLUCION                                                                                                                        Expediente N° 2.085/01

N° 1605/02

Buenos Aires, 21 de octubre de 2.002.-

Vistas las presentes actuaciones mediante las cuales tramitó la contratación N°35/02 convocada con el objeto de contratar la provisión e Instalación de un arco detector de metales con destino a la Oficina de Subastas Judiciales; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del Tribunal Nro. 968/02 (ver fs. 178) se adjudicó a la firma "Electrónica Aplicada S.R.L." la mencionada provisión por la suma total de pesos cuatro mil setecientos diecinueve ($4.719.-) y el respectivo contrato se formalizó mediante la orden de compra N° 58/02 (ver fs. 181).

Que conforme surge del remito cuya copia se agrega a fojas 190, la empresa instaló el arco en cuestión el 27 de agosto ppdo., vencido el plazo de entrega que operó el 3 de agosto del año en curso, por lo cual se produjo una mora de 24 días en el cumplimiento del contrato.

Que, en concordancia con lo establecido en el inciso 118º de la reglamentación del artículo 61º de la Ley de Contabilidad -Decreto 5720/72-, corresponde la aplicación de una multa equivalente al tres por ciento (3%) del monto total del contrato.

Que el referido Decreto se encuentra vigente en el ámbito del Poder Judicial de la Nación conforme lo dispuesto por Resolución N° 1.562/00,

Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución N° 2333/96, SE RESUELVE:

1º) Aplicar a la empresa "Electrónica Aplicada S.R.L." la sanción de multa por mora en el cumplimiento del contrato formalizado mediante la emisión de la orden de compra N° 58/02, equivalente al tres por ciento (3%) del monto total contratado, por la suma de pesos ciento cuarenta y uno con cincuenta y siete centavos ($ 141,57.-).

2°) Deducir de la factura N° 0001 - 00000356 cuya copia se agrega a fojas    191, el importe de la multa aplicada en el punto 1 °).

Regístrese, notifíquese a la firma y gírese al Departamento de Liquidaciones.