RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 4971/88

Nº 468/88                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 22 de abril de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la Contratación Directa n° 11/87 realiza-
da a los efectos de concretar los trabajos de ampliación

del edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instan-
cia de Catamarca; y

CONSIDERANDO:

Que dicha contratación fue aprobada

por esta Corte Suprema mediante Resolución n° 794 de fe-
cha 23 de septiembre de 1987 (confr. fs. 16).-

Que a fs. 2/3 el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de ejecutar traba-
jos adicionales según el detalle indicado en el presu-
puesto obrante a fs. 4/6.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 30° de la Ley n° 13.064,

SE RESUELVE:

1°) Aprobar un "Mayor Gasto" por la
ejecución de trabajos adicionales en el edificio sede

del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca
por un monto de AUSTRALES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
TRECE MIL CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($A 24.813,77),
con precios básicos a la época de la licitación, realiza-
ción por parte de la firma adjudicataria "HUASI CONS-
TRUCCIONES S.R.L." y como ampliación de contrato.-

2º) Ampliar el plazo de obra en cua-
renta y cinco (45) días por incidencia de estos trabajos
adicionales sobre los tiempos contractuales, llevándose
la nueva fecha de terminación al día 2 de agosto de
1988.-

3º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada.-

5º) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "HUASI CONSTRUCCIONES
S.R.L." la ampliación de la garantía y el sellado de ley
correspondiente.-

6º)  Afectar  la  suma  de AUSTRALES

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS ($A 24.813,77), destinada a atender el gasto
emergente de lo precedentemente dispuesto, a la Cuenta
"Plan de Trabajos Públicos (Catamarca)" (1-05-004-4-42-
4210-55-01) del Presupuesto General de Gastos para el
Ejercicio Financiero del año 1988 (art. 13 de la Ley de
Contabilidad).-

7º) Regístrese, hágase saber al De-
partamento de Arquitectura y al Juzgado respectivo y remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción a sus efectos, previa intervención al Registro de
Inmuebles Judiciales.-

R.N.O'