RESOLUCIÓN
N° 4056 /  97

EXPEDIENTE Nº14-5218/97
ADMINISTRACIÓN GENERAL
am. 0923

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1997.

Vistas las presentes actuaciones que

tratan de la obra de construcción de los Tribunales Federales de
General Roca (provincia de Rio Negro), de la que es contratista
la empresa Huayqui S.A. de Construcciones; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la providencia dictada el

21 de mayo ppdo. se dispuso la habilitación parcial del edificio
para el día 1º de octubre del corriente año, disponiéndose que la
Dirección de Infraestructura Judicial elevara la documentación
necesaria para instrumentar la modificación que aquélla medida
conllevó (ver notas de la contratista a fs. 2/3 y 8, informe a
fs. 5/6, y providencia citada a fs. 10) .

Que dicha dependencia informa a fs.

84/88 sobre las variantes de obra introducidas, las cuales
significan aumentos y disminuciones en los trabajos contratados,
obedeciendo algunos a la causa anteriormente señalada, y otros a
adicionales que -según explica- se dispusieron mediante órdenes
de servicio para atender al desenvolvimiento de la obra sin

■

inconvenientes que incidieran en el plazo contractual.

Que el informe mencionado destaca que

las referidas modificaciones se han ejecutado con el propósito
reseñado en el primer considerando, habiéndose recepcionado la
obra en forma provisional y parcial, conforme resulta del acta
labrada al efecto (confr. fs. 2/4 del expte. 14-32-669/97).

Que por otra parte,  esa dependencia

técnica justifica la conveniencia económica de los precios
correspondientes a los ítems nuevos, según lo previsto en las
cláusulas generales que rigen la contratación (art. 28),
acompañando la memoria técnica del cambio estipulado en la
instalación de ascensores, respecto de cuyo correcto
funcionamiento y admisibilidad técnica instruye el informe de fs.
79.

Que según resulta de la nota de la

empresa de fecha 22 de diciembre ppdo., ha renunciado a reclamar
cualquier tipo de compensación económica con relación al citado
balance de economías y demasías, y a los intereses que le podrían
corresponder por la demora en la emisión de los respectivos
certificados (ver fs. 99 y acta de directorio a fs. 137).

Por ello, teniendo en cuenta lo
informado por la Dirección de Infraestructura Judicial a fs.

84/88,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

obrante a fs. 49/55, cuyo resultado final arroja el importe total
de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON UN CENTAVO ($ 223.858,01) a favor de la empresa Huayqui S.A.
de Construcciones, como modificación de la obra de construcción
de los Tribunales Federales de General Roca, provincia de Río
Negro, y la memoria técnica de la instalación de ascensores de
fs. 72/78.

2o) Aprobar el nuevo plan de trabajos

y curva de inversiones de la obra y del adicional, obrantes a fs.
56/57 y 96, respectivamente, de estas actuaciones,

3o)  Autorizar  a  la  Dirección  de

Infraestructura Judicial a aprobar los pertinentes certificados
de obra, y a la Dirección de Administración Financiera para su
cancelación, efectuando todos los tramites previos necesarios con
tal finalidad,

4o) Aceptar la renuncia de derechos a
que se refiere el quinto considerando de la presente resolución*

5o)  Encomendar  a  la  Dirección  de

Infraestructura Judicial para que requiera de la contratista la
ampliación de la garantía correspondiente.

6o} Disponer la afectación del gasto

resultante con cargo a las partida indicada a fs. 91,
correspondiente al ejercicio financiero del año 1997.

7o)  Regístrese. Hágase  saber  a  la

Dirección de Administración Financiera. Remítanse las actuaciones
a la Dirección de Infraestructura Judicial, y por su intermedio,
notifíquese a la firma Huayqui S.A.  de Construcciones,  Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.