RESOLUCION
Nº 313/85

Ref.Nº    32 del Expte. Nº        21/80

Buenos Aires, 7 de mayo de 1985.-
Visto el presente expediente N° 1204/85 del
registro del Departamento de Arquitectura, por el cual la
firma "GAP -S.A.C.I.F. e I.", contratista de la Obra del
Juzgado Federal de Mercedes (Provincia de Buenos Aires)
Obras Paitantes, solicita la ampliación del plazo contrac-
tual de la obra y presenta -para su aprobación- el nuevo
Plan de Trabajos y Curva de Certificación, ajustado a la
prórroga del plazo requerido; y teniendo en cuenta lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura a fs. 39/41,
SE RESUELVE:

1o) Otorgar a la empresa "GAP - S.A.C.I.F. e I."
una ampliación del plazo contractual de obra de sesenta /
(60) días corridos, fijándose como nueva fecha de termina-
ción el día 11 de diciembre de 1985.-

2o) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos y Curva
de Certificación" agregado a fs. 37/38.-

3o) Regístrese y devuélvase al Departamento de
Arquitectura, a sus efectos, previa intervención al Regís-
tro de Inmuebles Judiciales.-