RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1313/89

N° 769/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

g.536

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
ferentes a las renegociaciones de los contratos de obras
publicas en ejecución.

CONSIDERANDO

Que de conformidad a las Resolucio-
nes 533/89 y .6 92/89, la Secretarla de Superintendencia
administrativa ha suscripto, ad referéndum de este tribu-
nal, un acta acuerdo conforme a los parámetros oportuna-
mente dispuestos, con la empresa AION S.A., referidos al
contrato de obra pública de los tribunales federales de
Viedma.-

Por ello
SE RESUELVE

1)  Aprobar el acta-acuerdo suscripta

entre la empresa AION S.A. y esta Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación a fs. 47*-

2)  Encomendar a la Comisión liquida-
dora ley 12,910 a que dentro del plazo de 10 días corri-
dos, elabore la nueva fórmula de variaciones de costos
de conformidad a la clausula segunda del acta acuerdo
que se aprueba.-

3)  Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a abonar los certificados de obra  de la
empresa contratista AION S.A. de acuerdo a los paráme-
tros  convenidos  en  el  acta-acuerdo  aprobada,  e
imputarlosa la Cuenta Especial N° 510- Infraestructura

judicial.-

4)  Encomendar a la Subsecretaría de

Administración a que proceda a liquidar, dentro del pla-
zo de cinco días, los importes que resulten del Certifi-
cado 24, conforme a lo oportunamente dispuesto por el
Tribunal de Cuentas de la Nación.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

5)   Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la elaboración y aprobación del nuevo Plan
de Trabajos y curva de inversiones conforme a lo conveni-
do en la cláusula tercera del acta-acuerdo que se aprue-

6)  Agréguese copia de la presente re-
solución y del acta acuerdo al expediente 750.262/89 refe-
rido al pago de los certificados de obra N° 35.-

7)     Regístrese,   notifíguese   por

Ujierla a la empresa AION S.A., y comuníquese a la Subse-
cretaría de Administración, a la Dirección General de Ar-
quitectura y Servicios, a la Prosecretaría de Arquitectu-
ra, a la Comisión Ley 12.910, a la Delegación Fiscal del
Tribunal de Cuentas de la Nación  para su conocimiento e
intervención, reservSndose las actuaciones en Secretarla.-

ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa-
da en este acto por el Dr. Oscar A. Bayo y el Contador Hugo
Destouches por una parte y la empresa AION S.A., representa-
da por el Sr. Domingo DANNA en su carácter de Director por,
la otra parte, se suscribe la presente acta acuerdo
-ad-referendum del tribunal- con relación al contrato de
obra pública de los Tribunales Federales de Viedma, Provin-
cia de Río Negro, y de conformidad a las siguientes cláusu-
las:

PRIMERA: Las partes acuerdan que con respecto a los certifi-
cados de trabajos realizados con anterioridad al 1o de agos-
to de 1989, se tomará como fecha de vencimiento de pago el
ultimo día del plazo fijado en el contrato.-

SEGUNDA: Las partes, de común acuerdo, convienen que a par-
tir de los trabajos certificados desde el 1o de agosto de
1989, se modificará la fórmula de variaciones de costos vi-
gente en el contrato, en lo que se refiere a los plazos de
pago, que por esta acta se acuerdan en 15 días para los cer-
tificados de obra y certificados provisorios de mayores cos-
tos y de 45 días para los certificados definitivos de mayo-
res costos, con los intereses correspondientes.-
TERCEPAi Con referencia al nuevo plan de trabajos y curva
de inversiones, las partes acuerdan que han elaborado, en-
tre la Prosecretaría de Arquitectura de la Corte Suprema y
la empresa AION S.A. , un nuevo plan de trabajos y curva de
inversiones para los meses de Agosto de 1989 hasta el mes
de Febrero de 1990, estableciéndose una nueva curva de in-
versiones con una reducción del 50%, de lo oportunamente
aprobado para el período mencionado- El porcentaje de reduc-
ción acordado, será, de esta forma, absorbido en el Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones previstas para el periodo
que comienza el mes de marzo de 1990 y hasta la finaliza-
ción del plazo de obra el que quedará ampliado en tres me-
ses más a partir de lo oportunamente aprobado por contrato.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

CUARTA:La empresa AION S.A., renuncia por este acto a to-
do reclamo al día de la fecha en concepto de gastos impro-
ductivos y/o cualquier indemnización y/o reclamo por dis-
torsiones financieras y/o mayores gastos generales direc-
tos o indirectos, que pudieran corresponderle desde el
mes de febrero de 19 89 y por aplicación de la clausula
segunda.-

QUINTA:Las partes acuerdan que con respecto al pago del
certificado N° 24 (actualización por aplicación del Dicta-
men N° 8/89 de la Comisión Liquidadora Ley 12.910) la Cor-
te Suprema de Justicia abonará dentro del plazo de 15
días, la suma que resulte de aplicar el criterio sustenta-
do por el Tribunal de Cuentas de la Nación, en su observa-
ción N° 46/89 referida a la Resolución N° 573/89 de esta
Corte. Asimismo, AION S.A. acepta el pago así propuesto,
formulando expresas RESERVAS de derechos y acciones por
considerar que tal modo de liquidación y pago afecta sus
legítimas acreencias, por lo que dispone hacer valer sus
derechos en resguardo de su interés empresarial.-
SEXTA: La Corte Suprema, por el período de Julio de 1989
a Febrero de 1990 imputará los pagos a la Cuenta Espe-
cial 510 - Infraestructura Judicial -, autorizando a la
Subsecretaría de Administración a proceder de la forma
indicada, sin necesidad de requerir la autorización del
Tribunal para cada uno de los pagos a efectuarse.-
De conformidad SE FIRMAN dos ejemplares de un mismo tenor
en Buenos Aires, a los 22 días del mes de Agosto de
1989.-

OBRA:  JUZGADO FEDERAL VIEDMA

AVANCE MESUAL DE OBRA

Curva
Modíficada

Acumulado al   30/07/89                                                        .                41,501

Agosto E9                                                                                                      1,166

Septiembre 89                                                                      ,                     1,633

Octubre 89                                                                                                    1,999

Noviembre 89                                                                                               3,963

Diciembre 89                                                                                               4,346

Enero 90                                                                                                       4,769

Febrero 90                                                                                                   2,542

Marzo 90                                                                                                       2,783

Abril   90                                                                                                       2,842

Mayo 90                                                                                                          3,301

Junio 90                                                                                                        3,605

Julio 90                                                                                                       3,585

Agosto 90                                                                                                     3,447

Septiembre 90                                                                                             2,855

Octubre 90                                                                                                   4,742

Noviembre 90                                                                                               3,446

Diciembre 90                                                                                               2,936

Enero 91                                                                                                        2,023

Febrero 91                                                                                                    1,834

Marzo 91                                                                                                      0,682

100,00