RESOLUCION

Nº 946/93

EXPEDIENTE N° 1279/02

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
1114

Buenos Aires, 26 de octubre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la obra pública de renovación de La instala-
ción de gas del edificio sede de la Cámara Federal de
Apelaciones de Comodoro Rivadavia, adjudicado a la firma
Altieri e hijos S.A. y,

CONSIDERANDO:

Que La firma contratista ha reclamado

la indemnización de Los danos y perjuicios ocasionados
por los acontecimientos de origen natural extraordina-
rios -marejada-, ocurridos en La ciudad de Comodoro Ri-
vadavia entre el 20 y el 23 de marzo de 1992 y que afec-
taron La obra;

Que hallándose acreditados los hechos

que motivan la pretensión, la Comisión Liquidadora Ley
12.910 ha efectuado a fs. 20/23 el cálculo del monto ob-
jeto de resarcimiento, estimando que el mismo asciende a
la suma total dé Pesos Siete mil quinientos seis ($
7.506);

Que mediante nota del día 8 de junio

próximo pasado, la contratista ha prestado conformidad a
la liquidación practicada por la dependencia citada pre-
cedentemente, renunciando -asimismo- a formular cual-
quier otra petición económica vinculada con las causales
que originaron el reclamo de que se trata (confr. fs.
24).

Por ello, y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 39 de La Ley 13.064.

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) Hacer lugar al reclamo interpues-
to por la firma Altieri e hijos S.A., y autorizar a la
Subsecretaría de Administración a abonar a dicha empresa
la suma total de Pesos Siete mil quinientos seis ($
7,506), en concepto de indemnización por los daños y per-
juicios señalados.

2o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta "Otros N.E.P." (05-17-3-8-9-1-1.1) del Presupuesto
General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1993.

3o) Aceptar la renuncia de derechos

formulada por la firma contratista, a que se refiere el
tercer considerando, en orden a lo previsto en el art.
868 y concordantes del Códico Civil-

4o) Regístrese, hágase saber a la Pro-
secretaría de Arquitectura, y remítanse las actuaciones a
la Subsecretaría de Administración a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales. Poste-
riormente devuélvanse los actuados a la dependencia cita-
da en primer término y -por su intermedio- notifíquese a
la empresa contratista.