RESOLUCION Nº 538/83.

REF.Nº 4 del EXPTE.Nº 4809/80

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 12 de mayo de 1983.-      
Vistas estas actuaciones, y

Considerando:

Que por Resolución Nº 1035/82 dictada por

esta Corte Suprema se le adjudicó a la empresa "Parmac S.R.
L." la licitación pública nº 143/82 para la realización de
trabajos de refacción del techado, renovación de la instala-
ción eléctrica y reparaciones generales en el edificio sede
del Juzgado Federal de Río Cuarto (Córdoba), por un importe
total de $ 480.682.000.-- y un plazo de ejecución de cuatro

(4) meses.-

Que a fs. 10 el Departamento de Arquitec-

tura adjunta un presupuesto en el que se detallan trabajos
que deben adicionarse para otorgarle al edificio las condi-

ciones de habitabilidad, funcionabilidad y pulcritud que las
actividades judiciales merecen.

Que es conveniente encarar estas tareas

como ampliación del contrato vigente con la empresa "Parmac
S.R.L." y fijar como nueva fecha de terminación total de la
obra el día 17 de junio de 1983.

Que se estima un presupuesto de $ //////
244.218.500, con precios a la época de licitación, para
este adicional, comprendido dentro de las prescripciones

del artículo 30 de la ley 13.064.

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos

adicionales al que se refieren estas actuaciones, correspon-
diente a la obra "Juzgado Federal de Río Cuarto-Córdoba-Re-
paraciones Varias", por un monto de PESOS: DOSCIENTOS CUA-

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

RENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIEN-
TOS ($ 244.218.500.--), con precios a la época de licita-
ción, como ampliación del contrato suscripto con la fir-
ma "Parmac S.R.L.".-

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta "So-
brantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus Decretos
Reglamentarios, utilizándose a esos efectos la metodolo-
gía contractual aprobada.-

4º) Fijar como nueva fecha de terminación total
de la obra el día 17 de junio de 1983.-

5º) El pago de los trabajos se realizará confor-
me a las certificaciones que oportunamente el Departamento
de Arquitectura emita.-

6°) Solicitar a la firma "Parmac S.R.L." la am-
pliación de la garantía y del sellado de Ley correspon-
diente.-

7o) Regístrese y remítanse a la Subsecretaría
de Administración y al Departamento de Arquitectura, a

sus efectos.-

S.t.