RESOLUCION Nº 280/84   REF. Nº 12 del Expte.Nº 1084/81
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 29 de marzo de 1984.-
Visto el presente expediente Nº 351.802/84

del registro de la Subsecretaría de Administración, y

Considerando:

Que por Resolución Nº 907/82 dictada por es-
ta Corte Suprema, se le adjudicó a la firma "HUGO Y JUAN
CARLOS ENRICO -EMPRESA CONSTRUCTORA- S.C.", la licitación

pública Nº 6/82 para la realización de los trabajos de

ejecución del edificio destinado a sede del Juzgado Fede-

ral de Neuquen por un importe total de $a. 3.189.000.-

Que a fs. 5 el Departamento de Arquitectura /

informa que al comenzar la ejecución de los trabajos la ci-

tada empresa debió realizar un estudio del suelo, por el

cual elaboró un programa para resolver otro tipo de funda-

ción optándose por reemplazar la platea de fundación origi-

nal por losa de subpresión y bases aisladas vinculadas en-
tre sí por vigas cantilever, que significa una forma más
técnica y eficaz de ejecución.-

Que por las presentes actuaciones se adjunta
a fs. 1/4 el presupuesto por los adicionales confeccionado
cumplimentando las; pautas que surgen del art. 26A del plie-
go.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado por
el Departamento de Arquitectura y lo prescripto por la ley
13.064,
SE RESUELVE:
///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

1º) Aprobar el presupuesto por los trabajos adi-
cionales que se agrega a fs. 1/4 de las presentes actuaciones
correspondientes a la Obra "Juzgado Federal de Neuquen" por
un importe de PESOS ARGENTINOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($a. 325.945.-) como amplia-
ción del contrato suscripto con la firma "Hugo y Juan Carlos
Enrico S.C. -Empresa Constructora-".-

2o) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la ley 12.910 y sus decretos
reglamentarios utilizándose a esos efectos la metodología
contractual aprobada.-

3o) El pago de los trabajos se realizará conforme
a las certificaciones que oportunamente el Departamento de Ar-
quitectura emita.-

4o) Solicitar a la firma "HUGO Y JUAN CARLOS
ENRICO S.C. -Empresa Constructora-", la ampliación de la ga-
rantía y el sellado de ley correspondiente.-

5º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Plan
de Trabajos Públicos -Neuquen- (1-05-004-4-42-4210-69-01) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero /

del año 1984.-

6º) Regístrese, hágase saber y remítase a la
Subsecretaría de Administración a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

FDO: GENARO R. CARRIO.-

ES COPIA.-