RESOLUCION Nº  1097/79.

REF.Nº  9 del EXPTE.Nº  5006/64
 -SUPERINTENDENCIA-

ver res nº 671/80

"     "    "   1128/81

Buenos Aires,26  de noviembre de 1979.-
Visto el presente expediente Nº /////
263.332/79 y su agregado Nº  266.875/79 del registro de

la Subsecretaría de Administración, por los que se tra
mita la construcción de los Tribunales Federales de San
tiago del Estero; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 901/75 se adju

dico a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico, Empresa Cons
tructora S.C." la construcción de que se trata, con un /
plazo de ejecución de treinta y seis meses "iniciado el
5 de octubre de 1976- y fecha de terminación el 5 de oc
tubre de 1979.

Que mediante Resolución Nº 83/78 fue

aprobada el acta suscripta por representantes del Servi
ció nacional de Arquitectura y de la empresa contratista,
mediante la cual se fijó como fecha de iniciación de las
obras el 1º de junio de 1977,reduciéndose el plazo con-
tractual de ejecución de los trabajos a treinta y cuatro
(34) meses es y fijándose en consecuencia cono fecha de ter
minación el 31 de marzo de 1980.-

Que, posteriormente, fue aprobado el

plan de trabajo presentado por la firma de referencia
(Resolución Nº 240 bis/78).-

Que por Resolución Nº 1006/78 se acor
////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

do a la firma contratista una prórroga de 150 días corri
dos para la terminación de las obras quedando como nueva
fecha de finalización de las mismas el 23 de agosto de
1980 (art. 2º de la citada Resolución), aprobándose (art.

3º) el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones pre
sentados en la oportunidad.-

Que por las presentes actuaciones, el Ser.
vicio Nacional de Arquitectura solicita una nueva prorro
ga por 167 días corridos y la aprobación del nuevo plan
de trabajo y curva de inversiones concordante con el pla
zo de ejecución de la obra, señalando a fs. 1/2 las cau-
sas que originan tal requerimiento.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
por la Subsecretaría de Administración a fs. 24 y por el
Departamento de Arquitectura a fs. 26,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo plan de trabajo y cur
va de inversiones presentados por la firma "Hugo y Juan
Carlos Enrico, Empresa Constructora S.C.", contratista de
la obra de referencia.-

2º) Acordar a la citada empresa una prorro
ga del plazo contractual de ciento sesenta y siete (167)
días corridos, fijándose como nueva fecha de terminación
de los trabajos de que tratan estas actuaciones, el día

/////////////////////////////////////////////////////////

HOJA 2

REF.Nº  9 del EXPTE.Nº  5006/64
-SUPERINTENDENCIA-

///////////////////////////////////////////////////////

11 de febrero de 1981.-

3º) Regístrese y devuélvanse a la Subsecre-
taría de Administracion, a sus efectos. Dese interven
clon al Registro dé Inmuebles Judiciales.-