RESOLUCIÓN
N° 3376/97

EXPEDIENTE N° 19.248/96
ADMINISTRACIÓN GENERAL
am.0834

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1997.

Visto el  recurso de reconsideración

deducido por la firma Tel-Rol S.A. -adjudicataria de la provisión
de actas-poder para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
y la Cámara Federal de la Seguridad Social-, contra las
resoluciones nos. 657/97 y 9 01/97 de la Dirección de
Administración Financiera; y

CONSIDERANDO:

Que la rescisión total del contrato

dispuesta por la resolución n° 657/97 (cnfr. fs. 117/118), y la
penalidad que conlleva -pérdida de la garantía de cumplimiento-
(inc. 92 y 120 de la reglamentación del art. 61 de la Ley de
Contabilidad, decreto 5720/72), no halla justificación en las
circunstancias fácticas del caso, ya que de éstas resulta que el
precio total de la respectiva orden de compra fue cancelado
íntegramente con anterioridad (ver fs. 127) -lo cual supone la
conformidad con la prestación-, y la demora en la entrega de la
provisión en un día hábil no merece sanción, en orden a lo
previsto por el inc. 118 del reglamento citado.

Que por otra parte, la peticionaria

solicitó la revisión de dicho acto administrativo, con
suficientes fundamentos de hecho y derecho como para que
prosperara (ver fs. 2 del folio único 139), Ello no obstante, y
aun cuando la resolución 877/97 del mismo órgano había modificado
parcialmente la motivación de acto de rescisión, reconociendo el
término del atraso del suministro, fue desestimada mediante la
resolución n° 901/97 (cnfr. resoluciones a fs.146/147 y 149/150).

Que la Asesoría Jurídica de la
Administración General ha tomado la intervención que le compete.

POR ELLO, SE RESUELVE:

1°) Dejar sin efecto las resoluciones

nos-  657/97  y  901/97  de  la  Dirección  de  Administración
Financiera, en orden a las consideraciones expuestas.

Rémitanse las  actuaciones  a  dicha

dependencia,  y por su intermedio,  notifíquese a la empresa
Tel-Rol S.A.-