RESOLUCION Nº 855 /82.

REF.Nº 33 del EXPTE.Nº 1999/74
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 20 de julio de 1982.-

Visto el presente expediente relacionado
con la construcción del edificio para los Tribunales Fe-
derales de Córdoba; y

Considerando:

Que el Departamento de Arquitectura de es-
te Tribunal acompaña un presupuesto por trabajos adiciona-
les suscripto por la firma "Benito Roggio e Hijos S.A.",
contratista de las obras de referencia y correspondientes
a diversas tareas que responden a modificaciones que per-
feccionan y/o simplifican globalmente aspectos constructi-
vos proyectados originalmente.

Por ello y teniendo en cuenta lo informa-
do a fs. 10/11 por el citado Departamento y lo prescripto
por la Ley Nº 13.064.
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos

adicionales en la obra "Tribunales Federales de Córdoba",
agregado a las presentes actuaciones, cuyo monto asciende
a la suma de PESOS: DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO /////////
($ 208.786.835.—), con precios a época de licitación,
como ampliación del contrato suscripto oportunamente con
la firma "Benito Roggio e Hijos S.A.".-

2º) Aprobar el reconocimiento de variacio-
nes de costos por aplicación de la ley N° 12.910 y sus de-
cretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la me-
todología contractual aprobada.

3º) Aprobar una ampliación de cinco (5) me-

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

ses el plazo de ejecución de la obra, como consecuencia
de la incidencia de los trabajos que se aprueban sobre

los contractuales, la parcializada de modificaciones //
aprobadas y la escasez de fondos registrada el año próxi-
mo pasado en la partida que ampara la ejecución de la //
obra que nos ocupa, quedando el 13 de marzo de 1983 como
nueva fecha de finalización.

4º) Aprobar la nueva Curva de Certificaciones
agregada, donde se contempla la ampliación del plazo de
ejecución.

5º) Solicitar a la firma "Benito Roggio e Hi-
jos S.A.", contratista da las obras, la ampliación de la
garantía y del sellado de ley correspondiente.-

6º) Imputar el presente gasto al Plan de Tra-
bajos Públicos (Córdoba) 1-05-004-4-42-4210-58-01 del Pre-
supuesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del
año 1982.-

7º) Regístrese, hágase saber y remítase a la //
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-