RESOLUCION Nº 261/79.-

REF.  Nº   7 del EXP.   Nº  1.038/69
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 6 de abril  de  1979.-
Visto  el presente  expediente Nº  252.341/79 del  regis-
tro  de  la Subsecretaría  de  Administración,   referente  a  la   cons-
trucción del edificio para   sede  del Juzgado Federal  de Primera
Instancia  de  Formosa;   y

Considerando:

Que  por Resolución Nº 491  de  fecha 14 de

junio  de 1977,  este  Tribunal aprobó  el  convenio modificatorio /
suscripto por las  firmas  contratistas,   por los trabajos faltan-
tes de  la  obra  de  que   se  trata,   fijándose,   en  consecuencia,   un
plazo  de  90  días hábiles para   su ejecución,  a  partir de  los 15
días hábiles de  firmado  dicho  convenio,  quedando establecido el
13  de  octubre  de  1977  como  fecha   de   terminación de  los trabajos.

Que  por las presentes actuaciones,   las

firmas  contratistas  solicitan  una  prórroga  del plazo   contractual,
ante la   demora  producida  por la   carencia  de personal especiali-
zado  en  esa   zona,   estimando  que   dicho  inconveniente  tuvo   ana  in-
cidencia   de  35  días  corridos   sobre  el primitivo  plazo a  que   se
refiere el  considerando  anterior.   Tal circunstancia  ha   sido  co-
rroborada  por  el  Servicio Nacional  de  Arquitectura,   de  acuerdo
a  las  constancias obrantes en autos.-

Por ello y teniendo en  cuenta  lo  informa

do  precedentemente por la  Subsecretaría  de  Administración,

SE RESUELVE:

1º) Conceder a las firmas "Empresa Cons-

tructora Obras Civiles e Industriales S.R.L." y "Bontcheff Cons-
trucciones S.R.L.", contratistas de la Obra "Juzgado Federal de
Primera Instancia de Formosa", una ampliación de 35 días corri-
dos del plazo contractual establecido por convenio suscripto el
///////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

14 de junio de 1977 con el Sr. Subsecretario de Administra-
ción y aprobado por esta Corte Suprema por Resolución Nº //
491/77, fijándose en consecuencia como nueva fecha de termi-
nación  de  las obras  el día  17  de  noviembre  de  1977.-

2º)  Regístrese  y devuélvanse  a  la  Subsecretaría
de Administración,   a   sus efectos.   Dése  intervención al Regis-
tro de Inmuebles Judiciales.-