RESOLUCIÓN                                                                              EXPEDIENTE N° 248/2000.-

N° 1242/00

Buenos Aires, 3 de agosto de 2000.-

Visto el expediente N° 248/2000, por el cual se tramitó la

contratación de la provisión de un equipo de aire acondicionado con destino a la oficina
3051, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 471/2000, se adjudicó a la firma

OSVALDINI S.R.L. el renglón único del pliego obrante a fs. 6/8 del folio único 22, por el
importe de pesos tres mil quinientos veinte ($ 3.520,00), suscribiéndose en consecuencia la
Orden de Compra N° 40/2000.

Que atento surge de la mentada Orden de Compra el
vencimiento del contrato operó el día 8/5/2000.

Que con fechas 22/5/2000 y 30/5/2000, la Intendencia del

Palacio intima a la empresa, a través de teletipogramas, al cumplimiento de los trabajos de
instalación del equipo del aire acondicionado.

Que según se desprende de estas actuaciones, Ja provisión e

instalación concluyó el día 5/6/2000, fuera del término contractual, por razones ajenas al
organismo receptor.

Que a fs. 224 vta. Asesoramiento Jurídico manifiesta que se

encuentran reunidos los recaudos para la aplicación de la multa prevista en el inciso 118 de
la reglamentación del art. 61 de la Ley de Contabilidad (decreto 5720/72).

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aplicar la penalidad dispuesta en el inc.      118 de la

reglamentación del art. 61 de la Ley de Contabilidad (decreto 5720/72), equivalente al tres
por ciento (3%) sobre el total de la Orden de Compra N° 40/2000, siendo el importe de la
misma - de pesos tres mil quinientos veinte {$ 3.520,00.-) y la penalidad de pesos ciento cinco
con sesenta centavos ($ 105,60.-)

2o) Tramitar el pago de la factura N° 0001-00000116 presentada

por la adjudicataria mediante expediente N° 1985/2000 y deducir de la misma el importe de
la penalidad dispuesto en el art. 1° de la presente.

Regístrese, notifíquese a la firma y gírese al Departamento de Liquidaciones.