RESOLUCION Nº 187/84                                                REF.N°11 DEL EXPTE.N° 1084/81

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos    Aires, 6 de marzo    de    1984.-
Visto el presente expediente Nº00802/84
del Registro del Departamento de Arquitectura, por la cual

la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico -Empresa Constructora

S.C."- contratista de la obra Juzgado Federal de Neuquén

construcción del edificio presenta para su aprobación la

ampliación del plazo contractual de la obra y el nuevo Plan
de Trabajos y Curva de Certificación, ajustado a la prórro-
ga del plazo que se propicia, teniendo en cuenta lo infor-
mado por el Departamento de Arquitectura a fs.4 y 5,
SE RESUELVE;

1º) Otorgar a la Empresa "Hugo y Juan Carlos En-
rico -Empresa Constructora S.C.-" una ampliación del plazo
de obra contractual de 6 (seis) meses, fijándose como nue-
va fecha de terminación el día 10 de julio de 1985.-

2o) Aprobar el nuevo "Plan de Trabajos y Curva /
de Certificación" agregado a fs. 3 donde se contempla la in-
cidencia de la ampliación a otorgar, y la nueva fecha de
terminación de la obra.-

3o) Regístrese y devuélvase al Departamento de /
Arquitectura a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-

FDO:  GENARO R. CARRIO.-
ES COPIA.-