RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 1911/89

N° 826/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.710

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
feridas a la contratación directa N° 3/89, sobre la ad-
quisición e instalación de la Central Telefónica para
los inmuebles de Lavalle 1212, 1220, 1268 y Guido 1577; y

Considerando:

Que por resolución 815/89 se ha apro-
bado el contrato de obra pública con la empresa SADETEL
S.A., el cual se ha visto demorado a raíz de las vicisi-
tudes económicas por las que ha atravesado el país en
los últimos seis meses.-

Que  conforme  a  la  resolución  N°

692/89, y lo dispuesto oportunamente por la resolución
N° 533/89 la Secretarla de Superintendencia Administrati-
va eleva para consideración del Tribunal, un proyecto de
acta - acuerdo, mediante la cual se conviene con la em-
presa contratista, adaptar el plan de trabajo y curva de
inversión originalmente previsto, a las disponibilidades
de fondos del Poder Judicial, teniendo en cuenta las ne-
cesidades impostergables del Servicio de Justicia.-

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Secretaría de Su-
perintendencia Administrativa a suscribir con la empresa
SADETEL S.A -"ad-referendum" del Tribunal-, el acta -
acuerdo, cuyo proyecto se agrega como anexo de la presen-
te resolución.-

Regístrese, comuníquese y prosigan
las actuaciones según su estado.-

ACTA-ACUERDO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, representa-
da en este acto por........................................

y SADETEL S.A., representada en este acto por..............

.......................,   se celebra el presente acuerdo,

con referencia al contrato de obra pública de adquisición e
instalación de una central telefónica (expediente N°
4883/88 licitación N° 3/89) sujeto a las siguientes cláusu-
las:

PRIMERO: Las partes, acuerdan subdividir la obra en dos eta-
pas, aprobando el plan de trabajos y curva de inversiones
que se agrega como anexo a la presente acta, referido a la
primer etapa.-

SEGUNDO: Las partes acuerdan, de conformidad al plan de tra-
bajos que se aprueba por la cláusula primera, que la am-
pliación de la central telefónica que fuera adjudicada por
Resolución N° 397/89, se instalará en el inmueble de la ca-
lle Lavalle 1268.-

TERCERO: Las partes acuerdan, la suspensión por 6 meses de
la obra, a partir de la finalización del plan de trabajos
que se aprueba por la cláusula primera. La segunda etapa
será ejecutada, cuando la Corte Suprema tenga disponibili-
dad de fondos para realizarla. En la oportunidad en que la
Corte Suprema lo determine, se emitirá la correspondiente
orden de servicios y se aprobará el nuevo plan de trabajos
y curva de inversiones pertinentes, conforme a lo que opor-
tunamente se convenga.-

CUARTO: La empresa SADETEL S.A. renuncia por este acto a
todo reclamo por gastos improductivos, indemnizaciones,
inequidad de fórmulas y/o cualquier otro reclamo que pudie-
ra corresponderle, por la suspensión de obra que se convie-
ne en las cláusulas segunda y tercera.-

QUINTO: Las partes, para el caso del certificado N° 1 de
obra y provisorio de mayores costos acuerdan un plazo de
pago de 30 días y para el primer certificado definitivo de
mayores costos un plazo de 60 días, sin modificar el pliego
de bases y condiciones, en lo referente al modo de contar
los plazos de pago, manteniéndose los plazos contractuales
para los demás certificados. Asimismo, se acuerda que no se
liquidarán en los certificados provisorios y definitivos de
mayores costos suma alguna por reconocimiento de ajustes
financieros.-

De conformidad se suscriben dos ejemplares del mismo tenor
en Buenos Aires, a los días del mes de de 1989.-
G061