RESOLUCION Nº 625/86

Ref. Nº 20 del Expte.Nº695/83
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 10 de octubre de 1986.-    
Visto el presente expediente N° 398.133/86 del

registro de la Subsecretaría de Administración por el cual / 
la firma "G.A.Y.G. y ASOCIADOS S.A." solicita la postergación   
-hasta que se apruebe una nueva prorroga de plazo de la obra   
de instalaciones de gas para quemadores y otras reparaciones-
de las deducciones que fuere necesario practicarle en concepto
de aplicación de multas por mora en la terminación y el no con-
gelamiento de las variaciones de costos de dichos trabajos, //
que ejecuta en diversos edificios del Poder Judicial; y
Considerando:

Que conforne a lo expuesto por el Departamento de
Arquitectura a fs. 5 no habría inconveniente en acceder a. lo
solicitado, teniendo en cuenta, las demoras producidas en las
tramitaciones ante Gas del Estado, no imputables a la firma
contratista.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Suspender las deducciones que fuere

necesario practicarle a la firma "G.A.Y.G y ASOCIADOS S.A.", 
-hasta la oportunidad en que se apruebe el otorgamiento de //
prórroga del plazo contractual- en concepto de multas por mora
en la terminación de los trabajos de reparaci6n de calderas y
cañerías y ejecución de instalaciones de gas para quemadores
en varios edificios del Poder Judicial.-

2°) Disponer la no aplicación de congela-
miento de las variaciones de costos, reajustándose con el mes
de ejecución, hasta tanto se considere la ampliación de referen-

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

cia.-

3°) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría de Admi-

nistración, a sus efectos, previa intervención del Registro de /
Inmuebles Judiciales.-

b.m