RESOLUCION
Nº 134/90

EXPEDIENTE Nº 157/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
G.B.152

Buenos Aires,23 de febrero de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones re-

ferentes a la obra publica de los Tribunales Federales
de Ushuaia, y

CONSIDERANDO:

Que la contratista solicita la apro-
bación de un nuevo plan de trabajos y prórroga del plazo
de obra, fundamentándose en la demora en el pago que,
por la cláusula segunda del acta acuerdo suscripta con
fecha 26 de octubre de 1989, esta Corte se habla compro-
metido a abonar dentro del plazo de 30 días, asi como
por atrasos en el pago de otros certificados de obra.-

Que la Subsecretaría de Administra-
ción confirma, a fs. 15 y fs, 17 las demoras respecto a
los pagos de certificados, y respecto al pago de lo acor-
dado en el convenio referido.-

Que no puede dejar de reconocerse

que las demoras en los pagos, sumado a las circunstan-
cias económicas de los meses de diciembre de 1989 y ene-
ro de 1990, ha perjudicado el ritmo e inversión de la
obra.-

Que, por otra parte, la contratista

á fs* 19, ofrece habilitar el primer piso del inmueble
en construcción, durante el transcurso del mes de marzo,
lo que -eventualmente- permitiría su utilización, sin
perjuicio de la culminación de los trabajos restantes.-

Que la Prosecretaría de Arquitectu-
ra, ha dado su conformidad técnica con el nuevo plan pre-
sentado por la empresa.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones de fs. 3, referido a la obra
publica de construcción de los Tribunales Federales de

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Ushuaia y fijar como fecha de terminación de la obra, el
día 28 de abril de 1990.-

2º) Encomendar a la Subsecretaría de

Administración la realizacion de las diligencias pertinen-
tes a fin de evitar inoras en el cumplimiento de las obli-
gaciones a cargo de esta Corte Suprema.-

3º) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura el contralor del cumplimiento del ofrecimien-
to formulado por el contratista a fs* 19.-

4º) Regístrese, comuniqúese a la Sub-
secretaría de Administración, a la Comisión Ley 12910, a
la empresa contratista, a la Dirección General de Arqui-
tectura y Servicios y remítanse las actuaciones a la Pro-
secretaría de Arquitectura a sus efectos.-