RESOLUCIÓN                                     EXPEDIENTE N°844/90

N°430/90

J.480

Buenos Aires, 4 de julio de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones,'

referentes a la obra pública de ampliación del Juzgado
Federal de la ciudad de Ushuaia, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa Ornar Rubén Blanco
Construcciones, ha presentado un pedido de prórroga del

plazo de obra (fs. 11), fundamentando su petición en las
reiteradas inoras en el pago de certificados y actualiza-
ciones debidas (fs. 17/19, fs. 28/29, fs. 32/33).-

Que la Subsecretaría de Administra-

ción ha informado los distintos pagos que se han visto
demorados, a favor de la contratista (fs. 38 y 42), lo
que motivó la providencia de fs. 56, ordenando el pronto
pago de lo adeudado (ver fs. 69).-

Que se ha presentado el nuevo Plan

de Trabajo y Curva de Inversiones por parte de la empre-
sa, el que -desde el punto de vista técnico- ha sido con-
formado por el señor Director de obra.-

Que en la nota del 29 de junio de
fs. 71, la empresa renuncia a los gastos improductivos,

indemnización o distorsiones financieras que pudieran co-
rresponder por este nuevo plazo.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajo

y Curva de Inversiones de fs. 72, referido a la obra pú-
blica de ampliación del Juzgado Federal de Ushuaia y fi-
jar como fecha de terminación de la obra el día 30 de se-
tiembre de 1990.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Reiterar una vez más, a la Subse-
cretaría de Administración que deberán evitarse las moras
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de esta
Corte Suprema y, teniendo en cuenta que los pagos se en-
contraban afectados a la Cuenta Especial 510, dicha depen-
dencia administrativa deberá proceder a la revisión de su
sistema de pagos, para evitar así situaciones como la de
las presentes actuaciones.-

3°) Regístrese, comuníquese a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios, a la Subdi-
rección de Arquitectura, al señor Director de obra y remí-
tanse las actuaciones a la Subsecretaría de Administra-
ción para notificación del art. 2°, la inmediata interven-
ción del Tribunal de Cuentas y su posterior remisión a la
Prosecretaría de Arquitectura.-