RESOLUCION Nº218/77.-

REF.EXP.Nº  1.038/69 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 28 de marzo de 1977.-
Visto el presente expediente  Nº  99.068/69  y
sus agregados del registro  de la Dirección Administrativa
y Contable  del Poder Judicial de  la  Nación referente  a  la
construcción del edificio para   sede  del Juzgado Federal

de Primera Instancia  de Formosa;   y
Considerando:

Que por  Resolución Nº  102/72  (Confr.   fotoco-
pia  de fs.  118/119)   este Tribunal adjudica dicha obra  a
las firmas  "Empresa  Constructora  Obras Civiles  e Industria-
les S.R.L."   y  "Bontcheff Construcciones S.R.L.",   conforme
a   su oferta  por  la   suma   de  $ 3.236.302,10.-

Que la  obra  de que  se  trata tuvo  comienzo  de
ejecución el 9 de agosto de  1972 y debió finalizar -según
el plazo  contractual  y posterior prórroga   acordada  por Re-
solución de  esta  Corte Nº 942/75- el  31  de  diciembre  de
1975,   circunstancia  que  no  se   concretó.-

Que las referidas empresas, señalando  las di-
ficultades que   se plantearon para  la  prosecución de los
trabajos por  el aumento  de  los   costos  derivado  de  la   cre-
ciente  inflación registrada  en esos momentos,   consideraron
la  obra  parcialmente paralizada y solicitaron ser incluídas
en los términos de  los decretos Nros.   2.874/75 y 2.875/75
(Confr.   fs.   1,   6 y 7),  proponiendo,   al mismo tiempo,  entre-
garla  en el estado  en que   se encontraba  y reactualizar el
presupuesto por los trabajos faltantes.-

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Que, ante el requerimiento formulado por

el Servicio Nacional de Arquitectura,   al  calificar  a  la o-
bra  como "semiparalizada"  -Confr.   fs.   13-,  las empresas  con-
tratistas presentaron un presupuesto  de  los trabajos faltan-
tes actualizados al 31 de  diciembre  de  1975 por la   suma  de
$ 10.912.527,72 -Confr.  fs.  54/70-,  acompañando posterior-
mente otro presupuesto por el  importe de $ 31.676.706,78
actualizado al 31 de mayo ppdo.(Confr.  fs.  77/95).-

Que  dicho organismo estatal considero  exce-
sivo este último importe,  fijando un coeficiente  de actua-
lización inferior al presentado por las empresas contratis-

tas -Confr.  fs.   97/98- las cuales aceptaron el temperamen-
to sugerido por el Servicio Nacional de  Arquitectura   con
respecto al  coeficiente  y propusieron actualizar el monto
del  contrato pendiente   de  ejecución en la   suma  de $ 22.869.600
-Confr.  fs.   99/101-  reduciendo,  en consecuencia,   el importe
anterior de  $ 31.676.706,78.-

Que,   a   su vez,   el Servicio Nacional de Ar-
quitectura aceptó -Confr.  fs.   110/113- el nuevo monto del
presupuesto de $ 22.869.600 y una   serie  de  condiciones ex-
puestas por las  citadas firmas  (Confr.   fs.  99/101 y 106/
109).-

Por ello y teniendo  en cuenta  lo informa-
do a fs. 123/124 por la Dirección Administrativa  y Conta-
ble del Poder Judicial de la Nación,

////////////////////////////////////////////////////////////

- 2 -

RESOLUCION Nº 218/77.-

REF.EXP.Nº   1.038/69   -SUPERINTENDENCIA-

//////////////////////////////////////////////////////////
SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el presupuesto -actualizado

al 31 de mayo de 1976- presentado por las firmas "Empresa
Constructora Obras Civiles e Industríales S.R.L." y "Bont-
cheff Construcciones S.R.L." por el importe de PESOS:VEIN-
TIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN-/
TOS ($ 22.869.600,--) para la realización de los trabajos
faltantes en la construcción del edificio para sede del /
Juzgado Federal  de Primera   Instancia  de  Formosa.-

2º)   Aprobar  el proyecto  de  convenio  obran-

te a fs. 122, modificatorio del contrato original que fue-
ra aprobado por Resolución de esta Corte Suprema Nº 102/72,
y autorizar al señor Director General de la Dirección Admi-
nistrativa y Contable del Poder Judicial de la Nación a //
suscribir el mismo en representación del Poder Judicial de
la  Nación.-

3º)   Autorizar  a   la  Dirección  Administrati-

va   y Contable   a   hacer  efectivo   el pago  de  los   certificados
que   se   emitan de   conformidad al   contrato  aprobado por la  /
presente   con  cargo  a  los   saldos  correspondientes a   la  li-/
quidación Nº 2.294/76 que  originó  el  libramiento  de  entre-
ga  Nº 0455/76   -Confr.   fs.   121-,   e  incluir  en libramiento  /
de  entrega  los  importes previstos  en  el  "Plan de  Trabajos
Públicos" del ejercicio 1977,   una  vez   sancionado   el  Presu-
puesto General.-
//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4º) Regístrese y devuélvanse a la Direc-
ción Administrativa y Contable del Poder Judicial de la Na-
ción,   a   sus efectos.   Dése  intervención al Registro  de  Inmue-

bles Judiciales.-