RESOLUCION Nº1125/89                                   EXPEDIENTE Nº 2059/89 y 2483/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

GME.1018

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

eleva para su consideración el nuevo Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones de la obra pública del Juzgado Fede-
ral de Paso de los Libres a cargo de la contratista Fer-
nando A. Pipán.-

Que por expediente 2059/89, la con-
tratista solicitó la aprobación de un nuevo Plan de Tra-
bajos y la reducción de los planos de pago. Asimismo,
por nota del 17 de noviembre de 1989 -fs. 3- renuncia a
todo reclamo por gastos improductivos e inequidad de la
fórmula de reconocimiento de variaciones de costos opor-
tunamente solicitada.-

Que la propuesta de la contratista

se encuentra dentro del marco dispuesto por las resolu-
ciones 533/89 y 692/89.-

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el nuevo Plan de Traba-
jos y Curva de Inversiones de la obra pública del Juzga-
do Federal de Paso de los Libres, de fs. 3/4 del expe-
diente Nº 2483/89.-

2o) Disponer que a partir del mes de

diciembre de 1989, los nuevos plazos de pago de la obra
de referencia, serán de 15 días para los certificados de
obra y provisorios de mayores costos y de 45 días para
los definitivos. La forma de contar los planos se ajusta-
rá a lo normado en el anexo I de la presente resolución.-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

3º) Como consecuencia de los nuevos
plazos de pago, se modificarán el numerador y el denomina-

dor de la fórmula de reconocimiento de variaciones finan-
cieras, sin alterar el precio ni el costo financiero opor-
tunamente previsto en el contrato aprobado.-

4o) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Subsecretaría de Administración y hágase sa-
ber a la Prosecretaría de Arquitectura, a la Dirección
General de Arquitectura y Servicios y a la Comisión Ley
12.910. Notifíquese a la empresa Fernando A. Pipán.-

INSTRUCTORES PARA EL PASO A 15  (QUINCE) DIAS CORRIDOS

DEL PLAZO DE PAGO.- Los certificados de variaciones da costos

provisorios y los de obra serán abonado a conjuntamente con
los de obra a los 13 (quince) días corridos contados a partir
del primer día hábil siguiente al de presentación ante la Co-
misión Liquidadora del primero y ante la Prosecretaría de
Arquitectura del segundo, lo que ocurra más tarde.

Los certificados definitivos de variaciones de cos-

tos serán abonados a los 15 días corridos contados a partir
del primer día hábil siguiente al de su presentación ante la
Comisión Liquidadora.

De detectarse errores en los certificados de obra
y/o de variciones de costos, el tiempo que insuma su correc-
ción por el contratista se agregará al o cómputo del plazo.
DE LA PRESENTACION.- Los certificados de variaciones de cos-
tos serán confeccionados en planillas distintas de los de o-
bra y asimismo en planillas diferentes los provisorios de los
definitivos. Los certificados de variaciones de costos se pre-
sentarán directamente en la sede de la Comisión Liquidadora,
adjuntando al certificado provisional de variaciones de cos-
tos un ejemplar del de obra aún cuando no hubiera sido aún
aprobado por la Prosecretaría de Arquitectura. Los certificados
provisorios y de obra deberán presentarse a partir del pri-
mer día hábil del mes siguiente al de ejecución de los traba-
jos; los definitivos a partir del primer día hábil del mes

subsiguiente.--------------------------------------------