RESOLUCION Nº 256/84.-.   REF. Nº 5 del EXPTE. Nº 847/81

-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 22 de marzo de 1984.-

Visto el presente expediente Nº 00803/84
del registro del Departamento de Arquitectura relaciona-
do con la obra:   "Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 26-
Callao  635-Trabajos de refacción y Ampliación", y
Considerando:

Que por Resolución Nº 1580/83 dictada por

esta Corte Suprema, se le adjudicó a la firma "Arquitecto

Jorge R. López León" la licitación pública nº 138/83, pa-

ra la remodelación y refacción de  los locales  ubicados en

los pisos 1ro. y séptimo del edificio de Callao 635, por

un importe de $a 769.989.-

Que  a  fs.   4/5 el Departamento de Arquitec-

tura informa que sería conveniente encarar la prolongación

de la red existente, a fin de calefaccionar todos y cada

uno de los nuevos locales, teniendo en cuenta los enormes
beneficios que reportarán al Juzgado y a la nueva Sala de
Audiencias y dado la escasa magnitud de su monto.

Que  a tal  efecto el Departamento de Arqui-

tectura a fs. 1/2 eleva un presupuesto por dicho adicional

para su aprobación, el cual se encuentra comprendido den-

tro de las prescripciones del Artículo  9,   inciso c)  de la
Ley de Obra Pública nº 13.054, solicitando asimismo una am-

pliación del plazo  contractual de la obra por la inciden-
   cia de estos trabajos sobre los  contratados.-

Por ello, SE RESUELVE:
1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adi-

cionales obrante a fs. 1/2 de estas actuaciones, correspon-

diente a la obra "Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 26-

Callao 635 -Trabajos de refacción y ampliación", cuyo monto

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////

asciende a la suma de PESOS ARGENTINOS: TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($a 37.550), como ampliación del
contrato suscripto  con la firma "Arquitecto Jorge Rafael
López León".-

2º)   Imputar el presente gasto a la Cuenta
"Ampliaciones y Remodelaciones   (todo  el  país)   1-05-004-
4-42-4210-93-01 del Presupuesto General de Gastos para
el Ejercicio  Financiero del año 1984.-

3º) Determinar una ampliación del plazo de

obra, de diez (10) días, por la incidencia de los trabajos

adicionales sobre los contractuales, llevándose la nueva

fecha de terminación  al día 12 de mayo de 1984.-
                   4o)  Aprobar la "Curva de Certifiaciones" que

se agrega a  fs.   3 en la cual se contempla la nueva fecha de
terminación.

5o)  Aprobar el reconocimiento de variaciones de
costos   por aplicación de la Ley  12.910   y sus decretos regla-

mentario, utilizándose a esos efectos la metodología con-

tractual aprobada.-

7º)  Solicitar a la firma "Arquitecto Jorge R.

López León la ampliación de la garantía y del sellado de //

Ley correspondiente.

8º)  Regístrese, hágase saber al Departamento de

Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de Administración.-

FDO: GENARO R. CARRIO.-
ES COPIA.-