RESOLUCION   N° 935 /80.

REF.   N°14   del    EXP.   N°   5.023/64

-SUPERINTENDENCIA-

ver res nº

Buenos Aires, 7 de agosto de 1980.

Vistas las presentes actuaciones, expte. de Super-
intendencia N°5023/64 Ref. Nº 14, relativo a las incidencias
planteadas respecto de la construcción de la estructura de hor-
migón armado y parte de la mampostería de la obra del Juzgado
Federal de Mercedes cuya adjudicación a la firma SO-CON S.R.L.
fuera aprobada por Resolución n°315 del 24 de abril de 1979, /
suscribiéndose el respectivo contrato de obra pública el 28 de
junio del mismo año, previa aprobación por Resolución N° 472/79,

y

CONSIDERANDO:

1º) Que la empresa contratista ha evidenciado una
conducta negligente en el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo. En efecto, realizó la completa presentación del cálculo
estructural a los seis meses de la suscripción del contrato, y
transcurridos cuatro desde la firma del acta de iniciación de /
los trabajos.

2º) Que hasta esa fecha -21 de diciembre de 1979-
las sucesivas presentaciones ante el Departamento de Arquitec-

tura de los planos correspondientes, fueron rechazadas por las
razones técnicas expuestas en los informes producidos por la Di-
rección de Obras y que forman parte de este expediente, funda-/
mentando la presente.

3°) Que los atrasos en que incurrió la empresa moti-
varon las intimaciones que se le efectuaran mediante telegramas
del 12 de septiembre, 1°de octubre y 28 de noviembre.

4°) Que en el transcurso de dicho lapso -entiéndase /
desde junio a noviembre- pretendió ampararse en "sustancíales" di-

-//-

-//-

ficultades planteadas por la Delegación Mercedes de la Caja de
Previsión Social para los Profesionales de la Ingeniería, rela-
cionadas con la visación de la documentación de obra, defensa
que, amén de ser controvertida en su oportunidad, fue desarti-
culada por la propia conducta de la empresa quien, habiendo so-
lucionado la cuestión con el empleo de la debida diligencia, /
demostró que el problema carecía de la envergadura que preten-
día atribuirle, con el cual sólo intentaba excusarse del retar-
do que le era imputable.

5º) Que la real causa de la imposibili-

dad de ejecutar la obra, obedeció al incumplimiento de su par-
te en la presentación para su aprobacion por la Dirección de /
Obras, de los cálculos estructurales, trámite previo e inexcu-
sable (arts. 8 y 9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Par-

ticulares).

Que, conminada por Acta de Inspec-
ción del 13 de noviembre a efectuar la presentación de los pla-
nos aprobados, solicitó prórroga ante la Municipalidad de la /
Ciudad de Mercedes, excediéndose también en la que le fuera //
concedida, razón por la cual se decretó la clausura preventiva
de la obra el 23 de enero del presente año, disponiéndose la /
sustanciación de un sumario por infracción a las ordenanzas mu-
nicipales números 725 y 2421 (según expediente N°1129/5/79 de
la Municipalidad; y comunicación efectuada el 24 de enero a la
Subsecretaría de Administración del Poder Judicial de la Na-//

ción en expte. N° 273.440).

6º) Que las razones hasta aquí expues-

-//-

RESOLUCION N° 935 /80.

- 2 -

REF. Nº14 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

-//-

tas motivaron los sucesivos rechazos a varios pedidos de pró-
rroga efectuados por la contratista, integrando las Resolucio-
nes n°s.1231/79, 255/80, 583/80, 798/80 y 899/80. La remisión
a sus considerandos, que se dan por reproducidos, corresponde
en homenaje a la brevedad.

7º) Que con fecha 22 de mayo, fue intimada

nuevamente en los términos del Inciso b) del art, 50 de la //
ley N°13.064, a fin de que acelerara el ritmo previsto, con /
su acreditación fehaciente, bajo apercibimiento de rescisión.

Ante el recurso de reconsideración plan-

teado, se ordenaron las medidas de que da cuenta el proveído
del 2 de junio, determinándose el incumplimiento de cláusulas

contractuales (art. 13 de Cláusulas Especiales, y órdenes de
servicios cuyas fotocopias obran en el expediente, que llevan
los números 17, 18, 20 y 21; orden de servicio interna n°3 del
4/6). Tampoco resulta satisfactorio a sus pretensiones el re-
sultado del acta de constatación labrada el 17 de junio y los
informes vertidos por el Sr. Juez Federal de Mercedes, Dr. Or-
lando Gallo (fs. 155).

8º) Que a pesar de haberse concedido una //

prórroga de treinta días, a la fecha, la única gestión efec-/
tuada por la empresa, ha sido la impugnación de resoluciones
y el cuestionamiento de órdenes técnicas relativas a la con-/
feccíón de los planos en forma, con el solo resultado de la /
dilatación en la ejecución de las tareas,y el envió de tele-/
gramas para deslindar responsabilidades futuras, con evidente
desconocimiento de las obligaciones impuestas por contrato //
(arts. 8 y 9 del P.E.T.P., y 13, 18 y 19 de las Cláusulas Es-

-//-

-//-

peciales).

9°) Que vencido el plazo impuesto para la
finalización de la obra y según surge del informe del Departa-

mento de Arquitectura,producido a raíz de la presentación de /
los certificados de obra (exptes. n°10.101 y 10.106 del refe-
rido Departamento), ésta se halla ejecutada en un 8,6% del to-
tal.

10°) Que la situación planteada, encuadra

en el art. 50 incisos a) y b) de la ley 13.064, por lo que es
procedente la rescisión del respectivo contrato, con las con-
secuencias previstas por el art. 51 del mismo texto legal, a
cuyos fines se dejan efectuadas las correspondientes reservas
por los daños y perjuicios resultantes, lo que así SE RESUELVE.

Regístrese, comuníquese a la adjudica-

taria, por intermedio del Departamento de Arquitectura, ya/
la Subsecretaría de Administración, a los efectos pertinentes.