RESOLUCION Nº 1067/79

EXP.E REF.1999/74 - SUPERINTENDENCIA-

ver res nº 1284/80

Expte. Nº 102.215/76.

//nos Aires,15 de noviembre de 1979.
VISTO:

El expediente Nº 102.215/76, caratulado "CORDOBA-TRIBUNALES
FEDERALES. Construcción edificio - Licitación Publica Nº 1124-0", para re-
solver la adjudicación de la obra, del que
RESULTA:

A*- Que a fs. 4613 se procedió a la apertura de los sobres Nº
2 que contenían las propuestas de las empresas seleccionadas a fs. 4536/37,
con el siguiente resultado:

1) Seminara S.A.; precio: $ 23.094.633.800; plazo de ejecución: 36 meses;

2) Benito Roggio e Hijos S.A.; precio: $ 23,439.280.000; plazo: 32 meses;

3) Benito Roggio e Hijos S.A.; precio: $ 23.439.280.000; plazo: 36 meses;

4) Delta S.R.L.; precio: $ 29.989.448.144; plazo: 36 meses;

5) José Cartellone S.A.; precio:$ 32.102.224.441; plazo: 36 meses.

B.- Que a fs. 4644 se declaró admisible la oferta alternativa
formulada por Benito Roggio e Hijos S.A. -Nº 2- (variante del plazo de eje-
cución: 32 meses).

C.- Qué a fs. 4655 se requirió un informe técnico al Banco Hi-
potecario Nacional a efectos de contar con mayores elementos de juicio para
proceder a la adjudicación, que fue contestado a fs. 4655/56 y, con motivo
de lo dispuesto a fs. 4657, ampliado a fs. 4659/62.

D.- Que a fs. 4664/66 el Departamento de Arquitectura acompañó
el Proyecto de Contrato de Obra Publica y señalo diversos aspectos y tramites
que deben contemplarse en oportunidad de la adjudicación.
Y. CONSIDERANDO:

I.- Que las empresas proponentes fueron seleccionadas por sa-
tisfacer las condiciones exigidas en el pliego de licitación (resolución ////

// Nº 21/79 del Subsecretario de Obras Publicas, fs. 4536/37), lo que las
ha colocado en un pie de igualdad en cuanto se refiere a su capacidad téc-
nica y económica para la ejecución de la obra.

II.- Que, habida cuenta que la adjudicación de la obra debe
recaer sobre la oferta "más conveniente" de conformidad oon lo dispuesto
por el art. 18 de la ley 13.064-,corresponde analizar las propuestas for-
muladas por dichas empresas.

III*- Que, en primer lugar, deben descartarse las propuestas
de las firmas Delta S.R.L. (Nº 4) y José Cartellone S.A. (Nº 5), en razón
de que los respectivos precios se apartan significativamente de aquel los que
contienen las tres primeras.

Por otra parte, tampoco procede adjudicar la obra a la empresa
Benito Roggio e Hijos S.A. por su oferta con plazo de ejecución de 36 meses
(Nº 3), pues si bien la diferencia entre el precio de ésta y el de la presen-
tada por Seminara S.A.(Nº 1) es exigua C 1,49 % ), no resulta conveniente en
virtud de lo expresado en el punto I.

IV.- Que cabe entonces ponderar las propuestas de Seminara S.A.
(Nº 1) y Benito Roggio e Hijos S.A. (Nº 2) -alternativa de 32 meses-, ambas
vigentes (fs. 4674 y 4675),dilucidando la ecuación "menor precio-mayor plazo/
mayor precio-menor plazo", para establecer cual es la mas conveniente.

V.- Que, como antes se señalo, la diferencia de precio entre las
ofertas Nº 1 y Nº 2 es del orden del 1,49 %, mientras que la mayor propone una
reducción del plazo de ejecución de la obra* Tal circunstancia conduce a compa-
rar dicha diferencia "con la evaluación del beneficio economico que pudiera ob-
tener....(el Poder Judicial) como consecuencia del hecho de disponer del edifi-
cio CUATRO (4) meses antes..."(informe del Subadministrador General del Servi-
cio Nacional de Arquitectura, fs.4620).

-2-

VI.- Que, con ese fin, esta Corte requirió del Banco Hipoteca-

rio Nacional un informe acerca del procedimiento técnicamente admisible para

ponderar en témninos económicos, la incidencia de la referida reducción del

plazo de ejecución de la obra, de manera de poder comparar su resultado con

la diferencia de precio mencionada.

VII*- Que dicha institución se expidió a través de la División

Ingeniería Especializada, dependiente de la Gerencia Técnica (informe de fs.

4655/56 y ampliación de fs. 4659/62), señalando que la oferta Nº 2 permite

una mayor economía de mayores costos, pues al terminar la obra a los 32 me-             
ses, cesa el reconocimiento de los incrementos de precio de los rateriales y
jornales, mientras que a la oferta Nº 1 se le deben reconocer los ocurridos
en los 4 meses de diferencia de plazo- Asimismo, estimo tal economía en —
$ 449.062.324- sotare la hipótesis de una ejecución lineal con un monto de obra

mensual de $ 64l.517.606 y un aumento del 7 % mensual por aquel concepto, apli-

cado exclusivamente a los últimos 4 meses de obra.

A igual conclusión arribo también sobre la base de estimar el

aumento del costo de la construcción en el 2 % mensual acumulativo a partir de

la iniciación de la obra, supuesto en el que la ventaja económica a favor de           
la propuesta Nº 2 alcanza a la suma de $ 1.323.763.995, representativa de la
diferencia de mayores costos entre las analizadas.

VIII.- Que la referida reducción de plazo de la propuesta Nº 2

la torna más conveniente en términos económicos, con relación a la propuesta           
Nº 1, por ser su resultado inferior a la diferencia de precio actual que se

registra entre ambas ( $ 344.646.200 ).

En consecuencia, de conformidad con la conclusion del mencionado

informe técnico, corresponde adjudicar la obra a la empresa Benito Roggio e Hi-

jos S.A. por su oferta de $ 23.439.280.000, con término de ejecución de 32 me-

ses, sin perjuicio de señalar que, además de la ventaja económica, la variante//

//de plazo reducido ha de importar un Tías pronto funcionamiento del complejo
edilicio en beneficio de los intereses colectivos que está destinado a satis-
facer, lo que se adecúa también a la finalidad de la obra publica en cuestión.

Por todo lo expuesto SE RESUELVE:

1º.- Adjudicar la obra TRIBUNALES FEDERALES DE CÓRDOBA. CONSTRUC
CION DE EDIFICIO (mano de obra y materiales), a la empresa Benito Roggio e Hi-
jos S.A., por su oferta de veintitrés mil cuatrocientos treinta y nueve millo-
nes doscientos ochenta mil pesos ( $ 23.439.280.000 ), con plazo de ejecución
de treinta y dos C 32 ) meses, formulada a fs. 4611.

2o*- Intimar a la empresa adjudicataria para que dentro de los
diez ( 10 ) días de notificada, presente el presupuesto detallado a que se re-
fiere el art. 11-A del Anexo al Pliego Tipo de Bases y Condiciones.

3º.- Aprobar el proyecto de contrato de obra publica obrante a
fs. 4664/65.

4º. - Autorizar al Arquitecto Mario Luciano Marello a suscribir el
contrato en representación del Poder Judicial de la Nación-

5º. - Autorizar al Departamento de Arquitectura para que apruebe -
los certificados de obra, de mayores costos y los adicionales de obra que surjan
durante la ejecución, propuestos por la Cámara Federal de Cordoba o por dicho De-
partamento por razones de urgencia o necesaria realización. Tales adicionales no
podran superar individualmente el uno por ciento ( 1 % ), ni la suma de ellos el
cinco por ciento ( 5 % ) , del monto total de la obra.

6o*- Autorizar a la Subsecretaría de Administración para que:

a) apropie la suma de dos mil millones de pesos C $ 2.000.000.000 ), de confor-
midad con la Resolución Nº 840/79, a fin de atender el pago de los certificados
de obra, probables adicionales y los que se originen en mayores costos;

b) liquide e incluya en Libramiento de Entrega, con la financiación prevista,//

- 3 —

// los montos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el pago de los

certificados;

c) cancele a través de la Tesorería o, en su caso, de la Tesorería General
de la Nación, los certificados a que se refieren los apartados precedentes,
previa aprobación por las oficinas técnicas del Departamento de Arquitectu-
ra.

7º.- Efectuar en los Planes de Trabajos Públicos correspon-

dientes a futuros ejeircicios financieros, las previsiones necesarias para
atender la correcta financiación de la obra,

8º.- Autorizar al Departamento de Arquitectura a ejercer la
Dirección de Obra, de acuerdo con los fundamentos de la Resolución Nº 594/78
(fs. 421),

Hágase saber y cúmplase.