RESOLUCION                                   EXPEDIENTE Nº 6052/88

N° 409/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.202

Buenos Aires, 9 de mayo de 1989.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

por las que tramita la licitación pública nº 2/89, refe-
rente a la Obra Pública de remodelación y ampliación del
inmueble sede del Juzgado Federal de Bariloche; y
Considerando:

Que  a  fs.  4206,  la  Comisión de

Preadjudicaciones aconseja adjudicar, por oferta más con-
veniente, la propuesta N° 12 de la firma STAMEI S.R.L.-

Que el dictamen de la Comisión, res-
pecto de la oferta de Arístides Raúl Bonaldi, señala,
para desechar su propuesta, el informe desfavorable del
Departamento de Auditoria de fs. 3492/93 vta. y el no
cumplimiento del art. 30 del Pliego de Bases y Condicio-
nes.-

Que a fs. 4102, la firma Arístides

Raúl Bonaldi, presenta impugnación contra la preadjudica-
cifin de fs. 4096, ampliando sus fundamentos a fs,
4123/24.-

Que a fs. 3470 a 3472 la impugnante,

ha acompañado lo requerido por el art. 30 del Pliego de
Bases y Condiciones, por lo que resulta erróneo lo infor-
mado a fs. 4105/4107 y fs. 4096.-

Que  a  fs.  4114,  la  Comisión  de

Preadjudicaciones, emite un nuevo dictamen -ante la im-
pugnación presentada- reiterando los conceptos del ante-
rior informe y aclarando que la oferta de Bonaldi no se
adecua a los porcentajes mínimos de certificación acumu-
lada que exige el pliego.-

Que se ha solicitado informes (fs.

4116} al Departamento de Arquitectura sobre la certifica-
ción mínima acumulada de la oferta de Bonaldi y a fs.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

4125, a la Comisión Ley 12.910, a fin de que efectúe un
estudio sobre la conveniencia de las ofertas de STAMEI
S.R.L. (Preadjudicada), y de la impugnante, teniendo en
cuenta el plan de trabajo y la certificación mensual, con
relación al costo final de la obra .-

Que a fs. 4126/4134, la Comisión Ley

12.910, presenta su informe, en el que concluye que cabe
suponer que el precio final de la firma Bonaldi, será in-
ferior al de Stamei S.R.L.-

Que del pedido de certificados exten-
didos por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(fs. 2896) resulta que Bonaldi tiene capacidad empresaria
con relación al presupuesto de la obra.-

Que el informe de auditoría de fs.

3492/93 basa sus fundamentos en cuestiones formales sobre
la presentación de la documentación y su certificación.
Sin embargo no puede, en materia de Obra Pública, funda-
mentarse el rechazo de una oferta, tan solo por no cum-
plir con requisitos de forma, máxime si el informe conta-
ble concluye absteniéndose de emitir opinión. Por otra
parte, en un anterior informe referido a otra contrata-
ción con la impugnante, estos mismos cuestionamientos no
fueron tenidos en cuenta, habiéndose aconsejado su adjudi-
cación (ver fs. 3490/91 vta.).-

Que la discrecionalidad en materia de

Obra Pública, con respecto a la elección de la oferta más
conveniente, debe basarse en criterios objetivos, no pu-
diendo quedar este juicio de valor, al exclusivo criterio
del Estado.-

Que  si  bien  los  antecedentes  de

STAMEI S.R.L., en sus actuales contrataciones con el Po-
der Judicial de la Nación, han sido valorados y su oferta
resulta ajustada al pliego, no existen, por otra parte,
elementos que demuestren que la oferta de Arístides Raúl
Bonaldi pueda ser desechada, máxime teniendo en cuenta
los informes de fs. 4126/4134 y 2896 y el precio de la
oferta, que resulta más bajo que el de la empresa
pregadjudicada.-

//////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION                                   EXPEDIENTE N° 6052/88

N° 409/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Aprobar los trámites de la licitación

pública N° 2/89 y adjudicar, por más conveniente, a la oferta
de Arístides Raúl Bonaldi, por un total de AUSTRALES SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVEN-
TA CON NOVENTA CENTAVOS ($A 7.469.790,90) referente a la Obra
Pública de refacción y ampliación del edificio sede del Juzga
do Federal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche (fs,
2887).-

2º) Atender el gasto con cargo a la Cuen-
ta Especial 510 -Infraestructura Judicial- "Ampliaciones y
remodelaciones -todo el País- (1-05-004-4-42- 4210-93-01).-

3°) Autorizar a la Subdirección General

de Servicios y Producción para que por intermedio del Departa
mentó de Arquitectura, proceda a formular y suscribir
"ad-referendum" de este Tribunal el respectivo contrato de
obra publica.-

4º) Notifíquese a Arístides Raúl Bonaldi
y a Stamei S.R.L.-

5o) Regístrese, comuníquese y remítanse

las actuaciones a la Subsecretaría de Administración. Hágase
saber al Departamento de Arquitectura, a la Comisión de

Preadjudicaciones y a la Comisión Ley 12.910.-