RESOLUCION Nº  20/84  S.S.A

Expte. Nº 1999/74 - Ref. Nº 54

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

Buenos Aires, 11 de junio de 1984.-
Vistas estas actuaciones y
Considerando:

Que por Resolución Nº 1067/79 se adjudicó a
la firma "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A." la licitación públi-
ca Nº 1124/0 para la construcción del edificio que servi-
ría de sede a los Tribunales Federales de Córdoba.-

Que por Resolución Nº 1217 del 26 de septiem-
bre de 1980 se aprobó un nuevo Régimen de Reajuste por Va
riaciones de Costos en reemplazo del previsto en la docu-
mentación contractual, con la aprobación previa de la adju-
dicataria (fs. 12 - Ref. Nº 16).-

Que por nota de fecha 31 de marzo de 1981 la
empresa solicita la renegociación del contrato y la desig-
nación a esos efectos de una Comisión Especial para estu-
diar el caso con su participación. Alega la ruptura de la
ecuación económico financiera del contrato por diversos /
hechos excepcionales que afectan a la industria de la cons-
trucción y que como factores sobrevivientes, ajenos a su
control y responsabilidad la habilitan, a su juicio, para
invocar la denominada "teoría de la imprevisión", por lo
que hace reserva de derechos para peticionar le sea resti-
tuído el equilibrio perdido, Al efectuar el pormenorizado
detalle sobre las causas de la distorsión, destaca el fenó-
meno inflacionario como de alteración extraordinaria de /
los parámetros habituales tenidos en cuenta por la contra-
///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

tista, encuadrando legalmente su petición en las disposicio-
nes de la ley 12.910 y decretos reglamentarios 3772/64 y //

2873/75 (fs. 3/9 - Ref. 23).-

Que en opinión del Departamento de Arquitectura

los aspectos puestos en evidencia por la firma "BENITO ///
ROGGIO E HIJOS S.A." han afectado, según sus propios térmi-
nos, a toda la industria de la construcción por lo que debe
ría derivarse la cuestión planteada a la órbita del Poder /
Ejecutivo Nacional para que considerara si es de aplicación
un régimen de emergencia como el previsto por el Decreto /
2875/75, consignado en memorándum posterior, que la acepta
ción del reclamo en esta jurisdicción sentaría un preceden
te de trascendencia relevante por sus implicancias económi-

cas. -

A la fecha de este informe -20 de abril de /

1981- estudiaba el citado Departamento el recurso presentado
por la empresa para que se modificara la fórmula de mayores
costos en lo referente a la flexibilidad salarial, ante la de
negatoria que mereciera en esa instancia la primera solicitud
sobre el punto (fs. 12/14 Ref.23; fs. 17/26 Ref.16).-

Que por Resolución Nº 638 del 29 de mayo de /
1981, se dispuso el reemplazo de la fórmula (5) del Régimen
de Reajuste por Variaciones de Costos aprobado por Resolución
Nº 1217/80, por otra que consideraba la incidencia de la flexi-
bilidad salarial en la fijación del costo de la mano de obra
como lo reclamaba la contratista, reviéndose la postura ante
rior de no hacer lugar a la impugnación de la fórmula que ha

bía sido expresamente conformada por esta última (fs.30/34-
Ref.16).-

///////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº   2

RESOLUCION   Nº 20/84S.A.

EXPTE.Nº 1999/74 - REF.Nº 54
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

////////////////////////////////////////////////////////

Por Resolución Nº 639 bis/81 se dispuso la no
tificación a la firma, constando que ello era sin perjuicio
del oportuno examen sobre la procedencia de las otras peti-
ciones, a los efectos de un mejor ordenamiento y mayor cla-
rificación de las: mismas y para que se adecuaran a la nue-
va situación derivada de haberse modificado la fórmula de
reajuste por variación de costos (fs. 42 - Ref. 16).-

Que por nota del 3 de junio de 1981 "BENITO
ROGGIO E HIJOS S.A." se presenta nuevamente insistiendo en
la inequidad imperante en el vínculo contractual. Señala,
que la obra fue cotizada a valores de costo, con sacrificio
de la utilidad legítima y que los índices aceptados oportu-
namente del INDEC -Nivel General Costos de la Costrucción
y Cámara Argentina de la Costrucción-, establecidos por /
Resolución Nº 1217/80, pierden toda representatividad fren-
te a las reales erogaciones de la empresa- Detalla las cir-

cunstancias en que se produjo a su entender, la distorsión de
la ecuación económico financiera y repite las argumentacio-
nes de su primera presentación, agregando un anexo en el
que formula distintas proposiciones sobre los principales
aspectos a tener en cuenta en la renegociación, sin perjui-
cio -se acota- de otros ajustes (fs. 17/28 Ref. 23). Por no-
ta del 10 de junio amplía los fundamentos con el anteceden
te del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 3 de mar
zo de 1981 en los autos "Pizarro Araoz Luis c/Dirección
General de Fabricaciones Militares".(fs.31/32).-
//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

Que con fecha 24 del mismo mes pide despacho sobre
el reacondicionamiento del contrato pues no se han resuelto -a
firma- los problemas expuestos con motivo del desequilibrio pro
ducido en la ecuación económico financiera (fs. 36 - Ref.23).-

El 13 de julio siguiente vuelve la contratista a in-

sistir en su planteo, expresando además que el atraso en el pago
de los certificados afecta el ritmo de la obra, previniendo so
bre eventuales reintegros de las pérdidas o daños por dilaciones

en la compra y contrataciones, y ampliaciones de plazo (fs.38.-).-

El 22 de julio la empresa solicita -entre otras me-
didas- un anticipo a cuenta de liquidación final sobre la base
de un corrector provisorio a aplicarse sobre la certificación
por todo concepto emitida a partir de junio de 1980, según los
valores indicados en las planillas que adjunta,incluyendo los
coeficientes propuestos un solo factor: el gasto financiero, sin
tenerse en cuenta otros que deberían adicionarse en su oportuni-
dad (fs. 40/45).-

Que el Departamento de Arquitectura en su memoran-

dum de fecha 30 de octubre de 1981, analiza cada uno de los pun-
tos planteados por "BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.", opinando respec-
to del reconocimiento de gastos financieros, que era conveniente
esperar el resultado de las gestiones encaradas por la Cámara /
Argentina de la Construcci6n ante el Poder Ejecutivo Nacional pa-
ra la adopción de medidas de carácter general.-

En cuanto al sistema de reajuste de los costos y
régimen de acopio , eleva el estudio correspondiente, contemplan
do para el primero las oscilaciones de costos de los distintos ru-
//////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº 3

RESOLUCION Nº 20/84 S.S.A.

Expte.Nº 1999/74 - Ref. Nº 54

- SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

//////////////////////////////////////////////////////////

bros que comprende la obra en forma dicriminada y en el
segundo la garantía de provisión de materiales y equipos
en cantidad,tiempo y forma ajustados a las reales necesi-
dades (fs. 81/91).-

Que por Resolución Nº 1482 del 6 de noviembre de
1981 se aprobó el régimen de reajustes por variaciones de
costos y de acopio de materiales y su certificación, propues-
tos por el Departamento de Arquitectura con vigencia a par-
tir del 1º de marzo de ese ano y del día de la fecha respec-
tivamente, con la conformidad de la firma, no considerándo-
se oportuno resolver sobre el reclamo relativo al reconoci-
miento de gastos financieros (fs. 93).-

Que el 9 de septiembre de 1983, "BENITO ROGGIO
E HIJOS S.A." se presenta nuevamente solicitando se resta-

blezcan en el contrato las condiciones de equilibrio y pa-
ridad de las prestaciones que se han modificado radicalmen-
te por hechos sobrevinientes de la vida económica nacional/
ajenos a las responsabilidad y control de la contratista y
de la propia comitente y que han distorsionado totalmente
la ecuación económica financiera del contrato, volviendo
sobre la argumentación esgrimida en su reclamos anteriores
(fs. 1/3 Ref. 54).-

Que el Departamento de Arquitectura en su in-
forme de fecha 18 de noviembre expresa que podría conside-
rarse esta solicitud de reconocimiento de gastos financie
ros sin que ello sentara precedente por estar previsto en
el decreto 2343/76 (fs. 55/57).-

///////////////////////////////////////////////////////////

Que por Resolución Nº 1964 del 19 de diciembre
de 1983, se resolvió el reconocimiento de la variación de la
alícuota del impuesto al valor agregado, conforme lo solici-
tado por la adjudicataria y los estudios practicados al res
pecto por el Departamento de Arquitectura.-

Que la Subsecretaría de Administración al expe-
dirse el 5 de enero de 1984, sobre el reclamo formulado por
"BENITO ROGGIO E HIJOS S.A." destaca que al aceptar la susti-
tución del régimen de reajustes por variaciones de costos es-
tablecido contractualmente para la obra "Tribunales Federales
de Córdoba11 por el de la Resolución Nº 1217 del 26 de septiem-
bre de 1980, no se efectuó ningún tipo de reparos, a pesar de
que se apartaba de la fórmula que contemplaba las variaciones
que pudieran producirse en las tasas de interés mensual del /
Banco de la Nación Argentina para el descuento de certificados
de obra, constituyendo lo acordado para la firma, parte del /
"alea" del contrato. Por otra parte,cuando por Resolución Nº
1482/81 se aprobó un nuevo régimen de reajustes de variaciones
de costos y de acopio de materiales y de su certificación (con
posterioridad a la Resolución Nº 638 bis que hizo lugar al re
clamo relativo a la incidencia de la flexibilidad salarial) fue
ron considerados distintos ítems que posibilitaban a la adjudi-
cataria el congelamiento del precio de sus insumos y una más rá-
pida recuperación de sus desembolsos y con la inclusión de la /
fórmula (7), la incidencia, en forma desagregada, de una signi-
ficativa cantidad de ítems, conforme a la estructura por rubros
adoptada para la confección de los índices de precios del INDEC
(Precio al por mayor y costo de la construcción).-
/////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº 4

RESOLUCION Nº  20/84 S.S.A.

EXPTE.Nº 1999/74 - Ref. Nº 54

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

///////////////////////////////////////////////////////////

En cuanto a Las argumentaciones sobre las esca-
ladas de las tasas de interes en el mercado del dinero y
las modificaciones operadas en las modalidades de comercia-
lización opina que no se ha demostrado fehacientemente la
real incidencia que porcentualmente han tenido dentro de la
composición del costo de la obra,por encima de los mayores
costos ya reconocidos, ni los montos que efectivamente ha
tenido que desembolsar, de manera tal que pueda apreciarse
la correspondencia de la consideración de los mayores costos
por gastos financieros en forma dicriminada, concluyendo
en que no se hallan reunidos los requisitos para hacer lu-
gar a lo peticionado.-

Destaca además el resultado de las gestiones
de la Cámara Argentina de la Construcción ante el Poder E-
jecutivo Nacional con el dictado de la Resolución Nº355/82
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos por la que se
disponían medidas de carácter general para el reconocimien-
to de gastos financieros en contratos de obras públicas y
que fuera suspendida en su cumplimiento por la observación
legal Nº 7/82 emanada del Tribunal de Cuentas de la Nación
(fs.68/74).-

Que corresponde precisar el alcance de la nor-
mativa legal en que la peticionante funda su reclamo* Las
leyes Nros. 12.910 y 15.285 y decretos reglamentarios nros.
3772/64, 2875/75 y 2348/76, sólo reconocen diferencias de
costos de los elementos integrantes del costo de las obras

//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////

por el término comprendido entre las fechas de apertura de las
ofertas y la de inversión en obra de tales elementos, no admi-
tiéndose en consecuencia ese reajuste por el período comprendí
do entre las fechas de medición de los trabajos y la de pago.
A ello se refieren el articulo 2o de la ley 12.910 y el artícu-
lo 3º del decreto 3772/64 al establecer que se considerará la
variación de los costos durante los respectivos tiempos o perío-

dos de ejecución.-

Que la modificación de las fórmulas de mayores

costos originariamente pactadas puede tener efecto sólo para los
certificados de obra o de mayores costos en que se hayan formula-
do reservas sobre la inequidad de las fórmulas polinómicas, en el
momento de recibir el respectivo pago, o en relación a todos los
emitidos con posterioridad a un reclamo general, por lo cual las
liquidaciones parciales son definitivas en cuanto a los parámetros
utilizados.-

Que en razón de lo expuesto, no procede extender
la consideración de la cuestión planteada a una fecha anterior a
la del reclamo general del 31 de marzo de 1981 ni a las posterio-
res que pudieran determinarse como de respectivas inversiones en
obra debiéndose analizar ahora si el caso así delimitado encuadra
como argumenta la peticionante, en la denominada "teoría de la im-
previsión".-

Que el quebrantamiento de la ecuación económico fi-
nanciera del contrato por circunstancias excepcionales, imprevisi-
bles y sobrevinientes al mismo, originadas en la situación económi-
ca de la plaza, justifica la revisión de las fórmulas polinómicas
de mayores costos. Para ello el desequilibrio debe tener como causa

//////////////////////////////////////////////////////////////////

HOJA Nº  5º

RESOLUCION Nº 20/84 S.S.A.

Expte.Nº 1999/74 - Ref. Nº 54

-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

///////////////////////////////////////////////////////////

un hecho anormal, o un acto de la administración que supere
la previsión que la prudencia y la experiencia exigibles
a un buen hombre de negocios, tornan inexcusable. Este fun-
damento de la llamada teoría de la imprevisión, que lo es,
a su vez, de los decretos 2875/75, 2347/76 y 2348/76, art.
1º, hace que su aplicación sea restrictiva y excepcional*
Lo contrario constituirla un verdadero seguro contra los
negocios de dudosa rentabilidad o eventuales pérdidas y ener-
varía el riesgo empresario que implica toda actividad comer-

cial.-

Que, en lo que respecta al reconocimiento de

gastos financieros, debe evaluarse especialmente si el he.
cho de que las tasas de interés activas y en general el cos-
to del dinero, hayan superado los parámetros tenidos en cuen-
ta por la adjudicataria para fijar el precio de su oferta
no responde a una falta al deber de previsión que mínima y
razonablemente corresponde a quien se dedica a la actividad
de referencia, por no haber observado un obrar cuidadoso
propio de su especialización, antes que a un acontecimiento
absolutamente imprevisible.-

Que cabe destacar que las oscilaciones más o

menos significativas de las tasas de interés y sus consecuen-
cias en el mercado del dinero han constituido en los últimos
años un dato de público conocimiento que inhibe presuponer
que las condiciones que aparecen como estables en un deter-
minado momento se mantengan inalterables hasta la termina-
ción de los negocios jurídicos de tracto sucesivo,como para

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

no prever la posible más gravosa incidencia del costo finan-
ciero dentro del costo total de la obra.-

Que por otra parte, como lo destaca en su informe la
Subsecretaría de Administración, al modificarse por Resolución
Nº 1217/81 el régimen de reajustes por variaciones de costos
de la documentación contractual, la empresa asumió un "alea"
que, se agrega, aunque se la considerara superior a la que /
pudiera ser tolerada en una obra como la de referencia, obsta
por ello mismo, a la invocación de la "teoría de la imprevisión"
Cabe hacer constar que por sucesivas resoluciones ya consigna-
das, se contempla la incidencia de otros componentes en la for-
mulación de los costos, a fin de evitar mayores distorsiones,
aprobándose también distintos trabajos adicionales con sus res
pectivos presupuestos y ampliaciones de plazo para la termina-
ción total de las obras.-

Que el criterio expuesto ha sido el utilizado por
el Tribunal de Cuentas de la Nación para fundamentar, en los
sustancial, la observación legal Nº 7/82 referida a la Resolu-
ción Nº 355/82 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
antes citada ya la que remite la 39/84 y otras providencias
dictadas todas en relación con el reconocimiento de gastos fi-
nancieros.-

Que interpretadas las disposiciones de las leyes
12.910 y 15.285 y sus decretos reglamentarios, con un criterio
hermenéutico, compatible y coherente con todo el ordenamiento
jurídico del que forman parte, no se estiman reunidos los pre-
supuestos fácticos que hacen procedente la aplicación de los me-
canismos de excepción previstos en aquellas.-

///////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION Nº       20    /84   S.S.A.

Expte.Nº  1999/74  - Ref.  N°   54
-SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SE RESUELVE:

1º) No hacer lugar a la solicitud de reconoci-
miento de gastos financieros presentada por "BENITO ROGGIO
E HIJOS S.A." adjudicatari de la obra "Tribunales Federales
de Córdoba".-

2º) Regístrese y devuélvase a la Subsecretaría
de Administración para la notificación a la empresa con in-
tervención del Departamento de Arquitectura, y demás efectos.-

b.m