RESOLUCION                                  Expediente n° 289/84 ~Ref.n°9-

N° 766/86.-            -SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA^

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1986.-

Visto el presente expediente n°400.095/

86 del registro de la Subsecretaría de Administración, //
por el cual la empresa "Calcaterra S.R.L." solicita la /
postergación -hasta que se apruebe la ampliación del pla
zo de la obra de refacción en el edificio sede de los /
Tribunales Nacionales en lo Penal Económico de la Capi-/
tal- de las deducciones que fuere necesario practicarle
en concepto de aplicación de multas por mora en la termi
nación y el no congelamiento de las variaciones de Costos
de dichos trabajos, por haber vencido el plazo de ejecu-/
ción de los mismos el día 26 de octubre ppdo.; y

Considerando:

Que conforme a lo expuesto a fs. 4 por /

el Departamento de Arquitectura, no habría inconveniente
en acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta que se ha-
lia en tramite de aprobación el otorgamiento de una pro-/
rroga al plazo contractual por diversas variantes de obra,-

SE RESUELVE:

1o) Suspender las deducciones que hubiere

que practicarle a la empresa "CALCATERRA S.R.L." -hasta la
oportunidad en que se apruebe el otorgamiento de la prórro
ga del plazo contractual- en concepto de multas por mora /
en la terminación de los trabajos de refacción en el edifi_
cío sede de los Tribunales Nacionales en lo Penal Económi-
co, sito en la calle Paraguay 925 de lá Capital Federal.-

/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

2o) Disponer la no aplicación de conge
lamiente de las variaciones de costos de material y ma
no de obra, reajustándose con el mes de ejecución, has
ta tanto se considere la ampliación de referencia.-

3°) Regístrese y devuélvase a la Subse^

cretaría de Administración, a sus efectos, previa Ínter
vención del Registro de Inmuebles Judiciales.-
R. N. O'