RESOLUCION Nº18/93                                  EXPEDIENTE Nº 25/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.16

Buenos Aires, 8 de enero de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la obra pública de construcción e instala-
ción del Centro de Cómputos en el edificio sede de la
Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Paraná (Entre Ríos); y

CONSIDERANDO:

Que la firma "GAME S.A.", contratis-

ta de la obra, mediante la presentación obrante a fs.
15/16 ha propuesto el cambio del sistema de aire acondi-
cionado previsto contractualmente por el de condensación
por aire, sobre cuyas ventajas técnicas se expide favora-
blemente la Prosecretaría de Arquitectura a fs. 1 y 8/9.

Que, asimismo, dicha dependencia in-
forma a fs. 17 sobre la equidad de los precios concerta-
dos en el presupuesto respectivo obrante a fs. 6/7, ele-
vando a la vez el nuevo Plan de Trabajos y Curva de In-
versiones, el que -desde el punto de vista técnico- ha
sido conformado por la Directora de la obra.

Por ello y de conformidad con lo es-
tablecido por el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos de fs. 4/5 y 6/7, de los cuales surge que -respecti-
vamente- se deducen obras con precios de contrato por la

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

suma total de pesos veintidós mil ochenta y cinco con
treinta y un centavos ($ 22.085,31) y que se agregan
obras, con precios al mes de octubre de 1992, por la suma
total de pesos veintiún mil quinientos treinta y tres ($
21.533.-), como modificación del contrato suscripto con
la firma   "Game S.A.".

2o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos

y Curva de Inversiones obrantes a fs. 18/20 de las presen-
tes actuaciones.

3o) Autorizar la modificación de la

afectación presupuestaria dispuesta por el art, 2o de la
resolución 1083/91 (confr. fs. 22/23), en conformidad con
lo establecido en el art. 1º de la presente, con cargo a
la Cuenta "Ampliaciones y/o remodelaciones edificios judi-
ciales" (1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto Gene-
ral de Gastos para el Ejercicio Financiero del año 1993,
debiéndose modificar el compromiso contable de fs. 28.

4o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración a sus efectos, pre-
via intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Cumplido, vuelvan a la primera de las dependencias cita-
das la cual notificará a la contratista.-