RESOLUCION                                     EXPEDIENTE Nº   5943/88

Nº 1070/ 88                                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.142

Buenos Aires, 31 de octubre de 1988.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de refacción y ampliación
del edificio sede de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca (Buenos Aires); y

Considerando:

Que mediante Resolución N° 157/87
dictada por este Tribunal, se aprobó la licitación públi-
ca n° 21/86, por la cual se adjudicó -por menor precio-
a la firma "STAMEI S.R.L.", la realización de los cita-
dos trabajos.-

Que por Resolución Nº 1263 del 23 de

diciembre de 1987 se aprobaron los trabajos adicionales
tendientes a la construcción de una sala de audiencias
en el inmueble antes mencionado/ habiéndose aprobado con
posterioridad -Resolución N° 230 del 2 3 de febrero de
1988- obras complementarlas.-

Que a fs. 1, 4/6, 8/10 y 14/16, el

señor Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones  de
Bahía Blanca solicita -entre otras necesidades- la am-
pliación de la actual biblioteca para permitir la insta-
lación de una nueva Sala creada por* la ley 23.482 y la
reubicación de la Fiscalía de Cámara, como también la
adecuación final de la sala de audiencias.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto por 9° b) y 30° de la Ley N° 13.06 4 de Obras Pú-
blicas,

SE RESUELVE:
/////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

1°) Aprobar el presupuesto detallado

-obrante a fs. 18/26- de los referidos trabajos adiciona-
les, cuyo monto asciende a la suma de AUSTRALES SETENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CEN-
TAVOS ($A  74.166,56) .-

2º) Importar el gasto resultante de lo

dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial
510 -Infraestructura Judicial- "Ampliaciones y Remodela-
ciones (todo el país)" (1-05-004-4-42-4210- 93-01) del
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Financie-
ro del año 1988 (Artículo 13 de la Ley de Contabilidad).-

3o)  Aprobar la ampliación de plazo

contractual por sesenta (60) días, llevándose la fecha de
terminación de las obras al 12 de enero de 1989.-

4º) Aprobar el Plan de Trabajos y Cur-
va de Inversiones obrantes a fs. 30--

5o) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta el Departamento de Arquitectura*-

6o) Aprobar el reconocimiento de va-

riaciones de costos, por aplicación de la ley 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

7o) Fijar que, por donde corresponda,

se solicite a la firma "STAMEI S.R.L." la ampliación de
la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

8°) Regístrese, hágase saber a la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y al Departa-
mentó de Arquitectura y devuélvase a la Subsecretaría de
Administración, a sus efectos.- Dése intervención al Re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-