RESOLUCION   Nº 899 /80.      REF.   Nº 14 del  EXP. Nº-5.023/64

Buenos Aires, 31 de julio de 1980.

Vista la nota presentada por la empresa SO-CON S.R.L.
con fecha 18 de julio y
CONSIDERANDO:

Que la contratista, el 30 de junio presentó el /
cálculo relativo a la platea de fundación, que fue rechazado
por las razones técnicas vertidas en el informe del 8 de ju-/

lio. Que tal circunstancia le fue notificada mediante la nota
N° 290/80 emanada del Departamento de Arquitectura, en la que
se señalan los errores en que incurrió y se recomienda la eva-
luación de otras alternativas que satisfagan las condiciones
de estabilidad requeridas. Que en tal sentido, obra reconoci-
miento por parte de la empresa (ver punto 3° de la nota pre-/
sentada el 18 de julio).

Que la empresa manifestó que presentaría a la //
brevedad un informe técnico que rebatiera las argumentaciones
por las que se efectuó el rechazo, sin que hasta la fecha ha-
ya procedido de conformidad, no obstante lo cual, y habiendo
transcurrido once días, despachó telegrama N° 49.124 por el /
que comunica que se verá imposibilitada de continuar la obra
por falta de definición del Departamento de Arquitectura so-/
bre el requerimiento de elementos e instrucciones para la con-

firmación de la platea de fundación.

Resulta inexacto -tal como se expresó en la con-
testación a dicho telegrama- supeditar el cumplimiento de sus
obligaciones a la falta de instrucciones y elementos que nun-
ca se solicitaron; es más, tal solicitud habría implicado un

-//-

-//-

desconocimiento de las normas a emplear en la solución técnica
correspondiente, incompatible con lo dispuesto por los arts. 7
y 9 del P.E.T.P.

Que también sostiene SO-CON S.R.L. (v.pun-

to 4°) que la no aprobación del proyecto por ella presentado,
implica una modificación de obra encuadrada en los arts. 29 y
30 de la ley de obras públicas, reservándose los derechos que
le acuerda el art, 53 del mismo texto.

El artículo 29 prescribe que el contratis-

ta se conformará con las modificaciones en los trabajos, que /
le fuesen ordenados por funcionario autorizado, siempre que //

esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases

del contrato.

Aclárase que la disconformidad con la si-
tuación expresada, de ningún modo autoriza a la empresa a para-
lizar la obra.

Como se señala en el informe del Departa-
mento de Arquitectura, al procederse a la verificación de los
planos de encofrado, se requirió la comprobación de la exacti-
tud de los valores expresados en las planillas de cálculo, cer-
tificándose que éste no satisfacía las condiciones de estabili-
dad exigidas por la estructura. Hasta el presente, la empresa
ha propuesto soluciones inaceptables,  y  ahora , argumenta /
que no podrá proseguir ejecutando la obra, por falta de instruc-
ciones del comitente, excusando su responsabilidad en lo que /
denomina "modificación de obra" y "exigencia de hecho imposible".

-//-

RESOLUCION Nº 899 /80.

REF. N° 14 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

-2-

-//-

La disyuntiva que pretende planteada -"o los

planos de referencia fueron mal aprobados, o bien la locata-
ria de la obra ha resuelto modificar unilateralmente el pro-
yecto"- carece de sustento si se piensa que la obra debe //
ser ejecutada de acuerdo con su fin, "aunque en los planos

no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los /

detalles necesarios al efecto" (art. 52 Pliego condiciones).

Como así también que los planos fueron aprobados en su opor-
tunidad, conforme  a su adecuación al proyecto en relación
con su dimensionamiento.

Por otra parte, la obra en ningún momento ha

sido modificada; la ampliación de la platea de fundación //
fue sugerida por la empresa y aceptada por la Dirección de
Obra, ante las necesidades del cálculo expuestas por la con-
tratista.

Ello no puede encuadrarse en los arts. 29 y
30 de la ley de obras públicas.

Por lo demás, obvio parece reiterar que el /

contratista es responsable de la correcta interpretación de
los planos para la realización de la obra, respondiendo por
los defectos que pudieran producirse durante la ejecución;
razón por la cual debe comunicar a la Repartición cualquier
deficiencia o error del cálculo, comprobable en el curso de
la misma (art. 33 del Pliego Cond.). Por su parte, la Repar-
tición debe ordenar la corrección de los defectos que detec-
te, y sobre los cuales la contratista nada haya dicho. Ade-
más, resolverá las divergencias surgidas de la interpreta-/
ción técnica del contrato (art. 34 Pliego mencionado).

-//-

-//-

En suma, se considera que las explicaciones

vertidas en el informe del Departamento de Arquitectura de fe-/
cha 24 de julio (nota N°299), son suficientes para aclarar que
en el caso no ha existido la disyuntiva que la contratista ex-/
presa.

Que acordada ya prórroga por la causal que

una vez más se invoca como generadora del atraso en que ha incu-
rrido la empresa, vencido el término concedido sin que se haya
modificado la situación de hecho, toda vez que la contratista no
ha cumplido con las obligaciones a su cargo, corresponde el recha-
zo de la ampliación de plazo solicitada, en el punto 6º, así como
la suspensión del mismo requerida por telegrama n° 49.124.

Que respecto del requerimiento formulado para

la entrega de copia negociable de los Certificados de Obra y Varia-
ciones de costos correspondientes a los meses de mayo y junio, se
aclara que resulta improcedente en razón de haber sido firmados /
los mismos con fecha 4 y 10 de julio respectivamente, y lo dispues-
to por el art. 3°del contrato suscripto por las partes el 28 de ju-
nio de 1979.

Por lo expuesto SE RESUELVE: 1º) Hacer saber a

la empresa de que a la fecha no se han expresado los motivos por /
los cuales se manifiesta disconformidad con el rechazo del cálculo,
a pesar de su compromiso.

2º) Que en ningún
momento se ha modificado la obra en el sentido dispuesto por los /

arts. 29 y 30 de la ley 13.064, por lo que la reserva de conformi-
dad con el art. 53 es improcedente.

-//-

-3-

RESOLUCION N° 899 /80.

REF. N° 14 del EXP. Nº 5.023/64
-SUPERINTENDENCIA-

-//-

3º) Denegar la ampliación de plazo contrac-

tual por no tratarse del supuesto del art. 32 del Pliego Ti-
po de Bases y Condiciones.

Regístrese, hágase saber y notifíquese

al interesado con copia de los informes del Departamento //
de Arquitectura.