RESOLUCION

Nº 1603/01

i

EXPEDIENTE N° 2.495/99

Buenos Aires, 31 de octubre de 2.001

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N°1702/00 de fecha

20 de octubre de 2000 se aprobó la licitación pública Nº 4/00 y se adjudicó la obra
a la empresa "Rol Ingeniería S.A.", cuyo objeto es la realización de una prueba
piloto consistente en la toma de muestras, realización de ensayos y determinación
de patologías, consolidación, restauración, conservación y limpieza del sector
central de la fachada oeste (calle Uruguay) del Palacio de Justicia de la Nación -
incluyendo la elaboración de un proyecto de pliego de especificaciones técnicas,
cómputos métricos, memoria descriptiva, con el detalle y definición de los
procedimientos para ser aplicados a fas fachadas de ese edificio para su
restauración y consolidación integral -con indicación del presupuesto estimado
que corresponda a esa obra pública.

Que la obra comenzó el 4 de enero de 2001

conforme surge del acta de inicio obrante a fs. 1853, con un plazo originario de
obra de 135 días corridos, por lo que su vencimiento operó el 18 de mayo del año
en curso.

Que mediante distintas notas de pedido (Nº 21 ,-

24, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 38 y 42; confr. fs. 2203, 2207, 2172, 2173, 2214, 2221,
2227, 2228, 2276 y 2278), la empresa contratista solicitó una prórroga de setenta
y siete (77) días corridos con fundamento en acontecimientos climáticos
acaecidos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del corriente año
que impidieron la realización de tareas por un total de treinta y un días; la
necesidad de paralización de los trabajos por cinco días a fin de no perturbar las
actividades desarrolladas en la Sala de Audiencias de la planta baja y en un
Tribunal Oral -piso 6o-; la conveniencia de colocar insertos de acero inoxidable
para una mejor sujeción de los andamios (confr. O. S. N° 9) que insumió siete
días; la reubicación de rejas de seis ventanas del piso 8o -por la cual la Dirección
de obra encuentra razonable conceder una ampliación de siete días corridos-; el
reemplazo de los soportes de los equipos de aire acondicionado -respecto de lo
cual también reconoce siete días corridos de extensión-; y, el picado de 551,81 m2
de revoque cementicio y su reposición por revoque símil piedra, tareas por las que
propicia una prórroga de 30 días.

Que  la  ocurrencia  de  los  días  de  lluvias  y

excesiva humedad hallan sustento en los partes del Servicio Meteorológico
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina (confr. fs. 2111/13; 2115/16, 2158/60 y
2178/88), en tanto que la suspensión de los trabajos durante el periodo 6/4 al 10/4
y el 22/5 como consecuencia de las actividades en los Tribunales Orales fueron
constatadas por la Dirección de obra (confr. fs. 2246, punto 2.1).

Que por otra parte las dependencias técnicas

han calificado de extracontractuales parte de los trabajos antes indicados en virtud
de lo cual aconsejan su reconocimiento por un precio -que a su juicio- resulta
equitativo y admisible teniendo en cuenta valores de plaza, a saber: 1.-
reubicación de las rejas en seis ventanas del 8o piso-O. S. N°22-, por un monto de
$967,20 y, 2.- cambio de los soportes de hierro de la totalidad de los equipos de
aire acondicionado -O. S. N° 21- por un importe de $3.821,48.

Que  asimismo en  el informe técnico  de fs.
2261/63  califican   como  imprevisible  el  volumen  del  revoque  aplicado  con

posterioridad a la ejecución del edificio que debió retirarse y reemplazarse por uno
similar al originario en orden a lo sostenido en el informe de fs. 2261/63, tareas
que han sido estimadas en $16.678,31.

Que    a    fs.    2324/26    se    ha    ponderado

jurídicamente la cuestión, señalándose que con relación a las ampliaciones de
plazo, fundadas en la colocación de insertos de acero inoxidable, en los días de
lluvia, en la necesaria suspensión de tareas de limpieza durante el periodo de 6 ai
4 de abril y el 22 de mayo y en la colocación de rejas en el 8vo. piso, no amerita
observación alguna.

Que con particular referencia a los adicionales

en el informe precedentemente señalado se expresa que el sistema de
contratación por ajuste alzado sólo cae ante lo extraordinario e imprevisible en
consonancia con el principio de buena fe contractual (art. 1198).

Que en esa línea argumental la Dirección de

Infraestructura Judicial impulsa la aprobación de la ampliación de plazo y
adicionales propiciados con sustento en los elementos oportunamente analizados
(ver fs. 2532).

Que por otra parte la empresa deja expresa

constancia de su renuncia a los gastos improductivos por las ampliaciones de
plazo hasta el 3 de agosto de 2001 en la obra de que se trata y al cobro de
adicional alguno por la colocación de anclajes de acero inoxidable para mejor
sujeción de los andamies (confr. fs. 2353/57).

Que  por último  la  empresa  constructora  ha

ofrecido el reemplazo del técnico restaurador Sergio Marchissio, por la Profesora
Cristina Lanceloti, agregando sus antecedentes a fs. 2292/2310, los que a juicio
de la Dirección de Obra resultan altamente calificados para participar en la obra
en ejecución.

Que  en   orden   al  objeto  de  la  presente,   y

teniendo en cuenta las circunstancias precedentemente descriptas y lo
aconsejado por las áreas técnicas, se estima procedente acceder a lo solicitado,

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Prorrogar el plazo de ejecución del contrato

hasta el 3 de agosto de 2001 -en función de lo aconsejado por las dependencias
técnicas-, y requerir a la firma Rol ingeniería S.A. la presentación del plan de
trabajos definitivo de las tareas. Por otra parte, aceptar su renuncia a cobrar
gastos improductivos y adicional alguno por la colocación de insertos de acero
inoxidable (confr. nota de pedido N°19, fs. 2117), según lo expuesto en el décimo
considerando.

2º)Aprobar   la   realización   de   los   trabajos

detallados -también por lo aconsejado técnicamente- por la suma total de pesos
veintiún mil cuatrocientos sesenta y siete ($ 21.467).

3°)Afectar el gasto resultante a la cuenta
indicada a fs.    correspondiente ai ejercicio financiero del año 2001.

4°)Disponer que por conducto de la Dirección de

Administración se solicite la ampliación de !a garantía de contrato a que hubiera
lugar, autorizándola -asimismo- a aceptar el reemplazo del técnico restaurador
Sergio Marchissio por la Profesora Cristina Lanceloti, quien pasará a
desempeñarse en ese carácter en la obra de que se trata.

Regístrese, comuníquese y archívese.