RESOLUCION                                 EXPEDIENTE N°1671/85 -Ref.N°2-

N°627/88

Buenos Aires, 30 de mayo de 1988.-

Vista la presentación de la firma

Termair S.A. mediante la que impugna la resolución del
Tribunal N° 386/88 dictada el 29 de marzo del corriente
año, y

CONSIDERANDO:

Que la ex-contratista de aire acondi-

cionado para la obra de la Justicia Federal de la Ciudad
de Resistencia, alegando su falta de vinculación jurídica
con la constructora Hugo y Juan Carlos Enrico, insiste en
la oportunidad, en que se encuadre por "revocación11 y no
por "rescisión" la resolución de su contrato con el Po-
der Judicial, a la vez de plantear el reconocimiento de
los gastos improductivos y daños y perjuicios.-

Que sobre la primera de las cuestio-
nes deducidas procede destacar que a la citada firma le
asistía el derecho a requerir la rescisión del contrato
respectivo ejercitando la facultad concedida por el Ar-
tículo 53 de la Ley 13.064, cuerpo normativo aplicable a
la relación contractual que vinculaba a las partes, tal'
como ya se consignara expresamente en el considerando
3ro. de la resolución impugnada.-

Que ante la ausencia de un requeri-
miento expreso de tal naturaleza, el Poder Judicial se
vió compelido a subrogar en su derecho al ex-contratista
con el propósito de definir adecuadamente la situación
creada -no imputable a ninguna de las partes del contra-
to de referencia, tal como en forma reiterada lo ha ex-
presado este Tribunal.-

Que respecto al reclamo indemnizato-

rio interpuesto corresponde que -sin perjuicio de lo pun-
tualizado en el último considerando de la Resolución N°
386/88 y de los derechos que al Poder Judicial le asis-

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

tan en definitiva contra la firma "Hugo y Juan Carlos En-
rico,  Empresa  Constructora"-  la  peticionante  Termair
S.A., precise y concrete su pretensión económica para que
esta Corte se encuentre en condiciones de considerarla.-
En mérito á ello, SE RESUELVE:

1º) Mantener la Resolución impugnada,

con los alcances señalados en el último considerando de
la presente, a cuyo efecto la firma "Termair S.A." deberá
proceder a presentar -en tiempo y forma- el detalle funda-
do, de sus pretensiones.-

2o) Notifíquese por Ujiería y remítan-
se al Departamento de Arquitectura para su agregación a
sus antecedentes.-

ame/b.m/ame*00018/b.m