RESOLUCION                                   Extes.nº67/80 -R.17- 2997/87

Nº 1263/87                                  SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,23 de diciembre de 1987.-

Visto  el  presente  expediente  nº

705,424/87 del registro de la Subsecretaría de Adminis-
tración y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución nº 157 de

fecha 2 5 de febrero u1timo, esta Corte Suprema aprobó la
Licitación Pública nº 21/86, por la que adjudica -por
menor precio- a la firma "STAMEI S.R.L." los trabajos
de refacción y ampliación del edificio sede de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (confr. fs. 21).-

Que a fs. 1 del expediente de la Se-
cretaría de Superintendencia Administrativa que corre
agregado (nº 2.997/87), el Presidente de dicho Tribunal
expone la necesidad de contar con una Sala de Audiencias
para la realización de juicios orales, petición que rei-
ter^ a fs.1 del presente.-

Que, a tal fin, el Departamento de

Arquitectura, ha efectuado un estudio para transformar
la biblioteca en construcción (confr. fs.3, 12 y 13),
con el objeto de solucionar en forma definitiva las nece-
sidades planteadas.-

Que por tales circunstancias y te-
niendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 9º b) y
30° de la Ley 13.064, corresponde aprobar como adicional
de obra las ampliaciones proyectadas.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto detallado

de los referidos trabajos adicionales que obra a fs.
9/10 y cuyo monto asciende a AUSTRALES TRESCIENTOS ONCE
MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHENTA CENTAVOS A
311.560,80).-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2º) Aprobar la ampliación del plazo

de obra por sesenta (60) días, que lleva la fecha de ter-
minación el 12 de julio de 1988.-

3o) Aprobar el plan de trabajos y
curva de inversiones obrante a fs. 11.-

4º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que emi-
ta el Departamento de Arquitectura.-

5o) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley 12.910 y sus
decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos la
metodología contractual aprobada.-

6o) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "STAMEI S.R.L." la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

7o)  Atender el presente gasto con

cargo ala Cuenta Especial 510 - Infraestructura Judicial
(Ampliaciones y remodelaciones - todo el país- 1-05-004-
4-40-4210-93-01) del Presupuesto General de gastos para
el Ejercicio Financiero del año 1987.-

8a)  Regístrese, hágase saber a la

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y al Depar-
tamento de Arquitectura. Fecho y previa intervención del
Registro de Inmuebles Judiciales, remítanse las presentes
actuaciones a la Subsecretaría de Administración, a sus
efectos.-
R.N.O'