RESOLUCIÓN
N° 621/91

EXPEDIENTE N° 1988/91
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
b.683

Buenos Aires, 23 de julio de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones referen-
tes a la obra pública de construcción del inmueble para
asiento de los Tribunales Federales de Viedma; y

Considerando:

Que con fecha 8 de octubre de 1990
(confr. fs. 3), se dictó la Resolución n° 704 por la
cual se hace lugar al pedido de cuatro meses de prórroga
del plazo previsto para la finalización de la obra de
que se trata.-

Que de conformidad a la encomendado en

la Resolución citada, la firma "AION S.A.I.C.I. y A." ha
presentado el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversio-
nes, el que no ha sido -desde el punto de vista técnico-
objeto de reparos por parte de la Prosecretaría de Arqui-
tectura, tal como surge de lo informado a fs.4.-

Por ello, SE RESUELVE.

1o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos y
Curva de Inversiones de fs. 2, referido a la obra públi-
ca de construcción del inmueble para asiento de los Tri-
bunales Federales de Viedma y fijar como fecha de termi-
nación de la obra el día 31 de julio de 1991.-

2o) Regístrese y remítanse las actuacio-
nes a la Prosecretaría de Arquitectura, previa interven-
ción al Registro de Inmuebles Judiciales.-