RESOLUCION 
N° 620/90

EXPEDIENTE N° 2374/90
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

JC.696

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1990.-

Vistas las presentes actuaciones; y
CONSIDERANDO:

Que las firmas Ingeniero Arístides
R. Bonaldi y Nadinco S.A. son contratistas de la obra

de remodelación integral de la Planta Baja del edificio
sito en Lavalle 1268 de esta Capital, según adjudicación
dispuesta por la resolución n° 1137/89.-

Que en virtud de lo establecido en

el articulo 2do., inc. e) de la citada resolución, la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios aprobó por
resolución n° 40/90 los adicionales y economías de obra
que por los presentes actuados tramitan, por el importe
de AUSTRALES QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO ($A 580.455.-).-

Que, visto el informe del Director

de Obra, señor Daniel I. Vázquez a fs. 18/19, la ejecu-
ción de las tareas en cuestión justifican la ampliación
del plazo de obra, por lo que se acompaña el nuevo Plan

de Trabajo y Curva de Inversiones, con la incidencia de
los trabajos mencionados y los aprobados por resolución
n° 447/90.-

Por ello, y teniendo en cuenta lo in-
formado por la Prosecretaria de Arquitectura a fs. 20,

SE RESUELVE:

1o) Otorgar una ampliación del plazo

de obra de dieciséis (16) días corridos, motivado en los
trabajos adicionales referidos en el segundo consideran-
do y en la incidencia de los aprobados por resolución n°
447/90 (art. 4o), fijando la fecha de su terminación el
día 10 de julio de 1990.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Aprobar el nuevo Plan de trabajo

y Curva de Inversiones con la incidencia de los trabajos
adicionales aprobados por resolución n° 447/90 y la resul-
tante de los aprobados por resolución n° 40/90 de la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios.-

3o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y remítanse las actuaciones
a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-