RESOLUCION                                     EXPEDIENTE N° 580/93

N° 488/93                                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,10 de junio de 1993.

Vistas  las  presentes  actuaciones,

referidas a la ejecución de los trabajos de reparación e
impermeabilización de medianeras del edificio sito en la
calle Lavalle 1220, de esta ciudad; y

Considerando:

Que la Prosecretaría de Arquitectura

informa sobre alteraciones en la ejecución de la enco-
mienda original, que importan aumentos y reducciones de
los trabajos contratados, motivadas en la necesidad de
adecuar el proyecto licitado a las reales condiciones de
ejecución, sin modificar el plazo estipulado para la ter-
minación de la obra;

Que dicha dependencia ha conformado

los respectivos presupuestos detallados, resultando a su
juicio equitativos los precios allí cotizados;

Que la firma contratista ha presenta-
do un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, el
que -desde el punto de vista técnico- no merece reparos;

Que, asimismo, se eleva el Acta de

Recepción Provisional de los trabajos encomendados, in-
cluyendo la variante de obra precedentemente mencionada.

Por ello, teniendo en cuenta los in-
formes de fs. 4 a 7 y 23 y 5 de la Prosecretaria de Ar-
quitectura, obrantes en los expedientes de su registro
Nros. 805.017/92 y 805.001/92, respectivamente, y en con-
formidad con lo establecido por los arts. 30 y 40 de la'
ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar los presupuestos detalla-
 dos a fs. 2/3 del expediente Nro. 805.001/92, de cuyo

//////////////////////////////////////////////////////////

resumen surge que se agregan obras con precios nuevos al
mes de octubre de 1992, por la suma de pesos cinco mil
seiscientos setenta y cuatro con cuarenta centavos ($
5.674,40); y se deducen obras con precios de contrato por
la suma total de pesos dos mil seiscientos cincuenta y
cuatro con veintinueve centavos ($ 2.654,29), como modifi-
cación del contrato suscripto con la firma "Ingeniero
Aristides Raúl Bonaldi",

2o) Aprobar el nuevo Plan de Trabajos

y Curva de Inversiones, obrantes a fs. 15/16 del antece-
dente antes mencionado, adecuado a las modificaciones con-
tractuales aprobadas.

3o) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban se realizará conforme con los certi-
ficados de obra pertinentes.

4o)  Imputar el gasto de pesos tres

mil veinte con once centavos ($ 3.020,11), que resulta de
la modificación de obra aprobada en el apartado 1o de la
presente resolución, a la Cuenta "Materiales y reparacio-
nes de edificios y locales1' (05-17-3-3-1-1-1.3) del Presu-
puesto General de Gastos para el ejercicio financiero del

año 1993.

5o) Aprobar el Acta de Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares, a fs. 1/3 del expe-
diente Nro. 805.017/92, suscripta por la Arquitecta María
Cristina Bercaits, en representación de la Prosecretaría
de Arquitectura, y el Ingeniero Aristides Raúl Bonaldi,
en su carácter de titular de la firma contratista, por
los trabajos consignados precedentemente.

6o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Posteriormente devuélvanse Los actuados a la dependencia
citada, y por su intermedio notifíquese a la firma contra-
tista de la obra-