RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 3729/87

N° 334 /88                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

/////////////////////////////////////////////////////////

Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta lo informes

mencionados,

SE RESUELVE:

1o) Otorgar a la firma GAP S.A.C.I.P. e

I. una ampliación del plazo contractual de la obra de dos (2)
días, fijándose como nueva fecha de terminación de los traba-
jos el día 15 de julio de 1986.-

2o) Disponer que el Departamento de Arqui

tectura proceda a descongelar los certificados de obra con el
alcance establecido en el punto 1o, y si correspondiera for-
mule el cálculo del importe a pagar a la Empresa.-

3o) Regístrese y devuélvase al Departa-
mento de Arquitectura para la prosecución de su trámite.-
jcb

RESOLUCIÓN                                    EXPEDIENTE N° 3729/87

N°334/88                                    SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,22 de marzo de 1988.-

Vista la presentación de la firma GAP

S.A.C.I.F e I. (confr. fs. 1/5), por medio de la cual solici-
ta que se fije un nuevo plazo de vencimiento del contrato de
obra, se levante el congelamiento de los certificados y se
regularice los pagos adeudados a la empresa, y

Considerando:

Que por resolución n° 768/86, de fecha 10

de noviembre de 1986, el Tribunal dispuso -atendiendo lo acón
sejado por el Departamento de Arquitectura- otorgar a la fir-
ma GAP S.A.C.I.F e I. una ampliación del plazo contractual de
la obra, que llevó su fecha de terminación hasta el día 11 de
julio de 1986.-

Que, no obstante esta prórroga, la contra

tista no concluyó los, trabajos dentro del término fijado, si-
no dieciséis meses después, segùn resulta de lo informado a
fs.36/37 por el técnico del Departamento de Arquitectura.-

La firma atribuye su retraso en la ejecu-
ción al desfasaje financiero de los contratos de obra, al "de
sagio", a la demora -9 meses- en la habilitación del suminis-
tro eléctrico, etc., razones todas éstas que a su entender
justificarían el otorgamiento de otra ampliación, que permi-
tiese la fijación de una nueva fecha de finalización de la
obra.-

Que el aumento de los costos alegado por

la empresa para justificar su proceder no podía en forma algu
na resultar imprevisible, atento que aquéllos registraban in-
crementos constantes desde mucho tiempo antes, de suerte que
el quebrantamiento de la ecuación económico-financiera por
circunstancias excepcionales o imprevisibles de modo que per-
mitan su revisión, debió estar originado en un hecho anormal
o en un acto de la Administración que superase la previsión

/////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

exigible a un buen hombre de negocios, circunstancias és-
tas no configuradas en el expediente, del cual resulta
que los acontecimientos no han superado el riesgo normal
que implica toda actividad empresaria.-

En tales circunstancias y en aten-
ción a lo informado por la Oficina de Conducción e Inspec-
ción de Obras (confr. fs. 29/31), sólo corresponde conce-
der a la firma un máximo de prórroga de dos (2) días.-

En cuanto a la solicitud, para que

. se proceda al descongelamiento de los certificados de
obra, cabe considerar que tampoco tiene fundamento, por
cuanto el art. 13, inc. 7mo. de las cláusulas generales
que complementan el pliego de bases y condiciones, que se
refiere al tema, es muy claro al respecto; por lo tanto y
como por las razones invocadas sólo procede ampliar el
plazo de ejecución de la obra en el tiempo ya mencionado
el descongelamiento pedido procede, fínicamente con ese
alcance.-

Que, por ùltimo, corresponde el exa-
men de los motivos que originaron la demora en la habili-
tación del suministro eléctrico, retraso que -segùn la
firma- le impidió efectuar las pruebas de iluminación, se-
ñalización, climatización y regulación de ascensores.-

Que, en ese sentido, se halla acredi-
tado, en el informe del señor director de la obra obrante
a fs. 139/140, que la responsabilidad por la tardanza es
imputable a la contratista, en atención a su falta de pre-
visión por no haber iniciado los trámites -estaba obliga-
da contractualmente segùn el artículo 26 de las cláusulas
generales- ante la empresa de energía (DEBA) con la debi-
da anticipación.-

Por otra parte, en los demás aspectos

planteados, debe agregarse que asimismo consta en el expe-
diente (confr. fs. 139/140) que las instalaciones -ascen-
sores, señalización, climatización, etc.- no se pudieron
probar porque no estaban terminadas al tiempo de contarse
con la electricidad.-

//////////////////////////////////////////////////////////