RESOLUCION Nº886/89                                               EXPEDIENTE Nº 1791/89

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 19 de octubre de 1989.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

referentes al pago del certificado Nº 22 de variaciones
de costos de la empresa Los Amigos, dónde a fs. 13 la
Comisión Liquidadora Ley 12.910, incluye una fórmula por
deducción financiera por pago anticipado y;

CONSIDERANDO

Que el precio, más la cláusula de

ajuste pactada en los contratos de obra pública, deben
permanecer intangibles durante la ejecución de la misma.-

Que cada certificado de obra es exi-

gible por los contratistas en la fecha de vencimiento
pactada, por lo que, salvo pacto en contrarío, las fe-
chas de pago deben respetarse por las partes,-

Que a pesar de que en los pliegos de

bases y condiciones se establecen pagos dentro de deter-
minados días, al suscribirse el contrato y acordarse la
fórmula de reconocimiento de variaciones de costos, el
plazo de pago queda pactado en una fecha fija de venci-
miento, que no puede ser modificada unilateralmente por
el comitente.-

Por ello

SE RESUELVE:

1)  Que en los contratos de obra pú-
blica en ejecución, deberá interpretarse que la fecha de
pago de los certificados de obra, provisorios y definiti-
vos de mayores costos, es el último día del plazo fijado
en el contrato, salvo acuerdo de partes en contrario.-

2)  Que en los futuros pliegos de ba-
ses y condiciones para el llamado a licitación de obras
públicas, deberán establecerse plazos de pago determina-
dos, de los que resulte claramente especificada, la fe-
cha de su vencimiento.-

//////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

3) Regístrese y comuníquese a la Sub-
secretaría de Administración, a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios, a la Comisión Liquidadora Ley
12.910, a la Subdirección de Arquitectura y prosigan las
tramitaciones de las presentes actuaciones según su esta-
do.-