RESOLUCION Nº 312/82       Ref. Nº 47 del Expte. Nº 4770/64

-SUPERINTENDENCIA-

Ver Res. Nº 1435/82; modifica art 1º

Buenos Aires, 26 de marzo de 1982.-
Visto el presente expediente N°316.712/82 del /

registro de la Subsecretaría de Administración, a través del cual
la empresa Esteban A. Pauli contratista de la obra "Tribunales Fe-
derales de Mendoza" solicita el reconocimiento de la actualiza-
ción e intereses por mora en los pagos de los cerificados Nros. /
72 de obra y 80 de mayores costos, emitidos por trabajos realiza_
dos durante el mes de noviembre de 1981; y
Considerando:

Que el importe de noventa y seis millones ochocien-
tos treinta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos  ////////
($ 96.832.668.-) por el certificado N°72, fue puesto a disposi_
ción de la adjudicataria el 15 de febrero de este año y el corres-
pondiente al certificado N°80, por setecientos treinta y siete mi-
llones cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos ($ 737.004.742)

en cantidades parciales los días, 15, 17, 22 y 24 de ese mismo mes
cumplidos los plazos establecidos por la Ley 21.392 y sus decre_
tos reglamentarios.-

Que el Departamento de Arquitectura confirma que co_
rresponde el reconocimiento solicitado, acompañando la planilla /
de fs. 3, de lo que resulta que debe liquidarse la suma de ciento
diecinueve millones setenta y ocho mil novecientos setenta y cua_
tro pesos ($ 119.078.974.-} para la cencelación de lo adeudado, /
dentro de los treinta (30) días hábiles de la fecha del estudio,/
realizado el 26 de febrero último.-

Que la Subsecretaría de Administración ratifica a /
fs. 7 y 9, el dictamen de fs. 4/5 elevado por el Departamento de/
Arquitectura,
Por ello, SE RESUELVE:

1°) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-

tración, a liquidar a la firma "Esteban Augusto Pauli" la canti_
dad de PESOS: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y CUATRO ( $ 119.078.974.-) en concepto de actua-
lización e intereses por mora en el pago de los certificados Nros.
72 de obra y 80 de diferencias de costos y jornales y materiales,
correspondiente a los trabajos ejecutados durante el pasado mes /
/////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

de noviembre, conforme lo establecido en la Ley Nº21.392 y sus /
decretos reglamentarios, recomendándose la agilización de los /
trámites pertinentes para su pago efectivo antes del 13 de abril
próximo a fin de evitar un nuevo reajuste,-

2º) Imputar el presente gaso a la Cuenta /
"Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese, comuníquese al Departamen_

to de Arquitectura y vuelva a la Subsecretaría de Administración
a los efectos dispuestos.-

m.a.m./ A