RESOLUCION Nº 798 /80

Ver Res. Nº 400/82

REF. N°14 DEL EXP. Nº5023/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 4 de julio de 1980.

Visto el recurso de reconsideración planteado con-

tra los puntos a) y b) de la Resolución Nº583/80, y cumplimiento de la in-
timación cursada, y

CONSIDERANDO:

1º) Que el dictado de la Resolución N°583/80 se e-

fectuó sobre la base de argumentos técnicos y jurídicos y analizando cir-
cunstancias de hecho que no se conmueven con las manifestaciones vertidas
en el escrito que se provee.

Que no obstante la remisión que a la misma se

efectúa, reitérase que el rechazo de los anteriores pedidos de prórroga /
formulados por la empresa, obedeció a que las situaciones planteadas no en-
cuadraban en las causales comprendidas en el art. 32 del Pliego Tipo de Ba-
ses y Condiciones. Que según la contratista, corresponde la concesión de prórrogas en la ejecución de la obra, en atención a que las demoras en que
ha incurrido se debieron: a) a causas imputables a la Delegación Mercedes
del Consejo Profesional de la Ingeniería, b) a las sucesivas tratativas /
mantenidas entre el Departamento de Arquitectura y la contratista, relati-
vas a la aprobación definitiva de los planos de estructuras.

2º) Que una vez más debe reiterarse que la demora

reconocida por la contratista en la ejecución de los trabajos encomendados
no tiene como causa exclusiva y determinante los problemas suscitados a /
raíz de los requerimientos de la Delegación Mercedes del citado Consejo.
Por el contrario, la falta de aprobación por parte del Departamento de Ar-
quitectura de los planos respectivos -que sólo se produjo a fines de di-
ciembre del año próximo pasado, y a cuatro meses de labrada el acta de ini-

-//-

-//-

ciación de los trabajos- impedía la presentación para su aprobación por an-
te la Municipalidad, por ser aquélla, diligencia previa e inexcusable //
(confr. puntos 10 y 11 de la Resolución antedicha y artículos 8 y 9 del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares).

Las exigencias de la delegación

precitada, no alteraban los "razonables planes del contratista" -descon-
tando que no constituían "impedimento absoluto" para el cumplimiento de /
las obligaciones a su cargo-. En efecto, una vez aprobados los planos y ha-
ciendo efectiva una diligencia que no evidenció por un largo período, la /
empresa conunica haber allanado los "insolubles problemas" que manifestó
existían. Pendientes de visación los planos por parte de la Dirección de

Obras, por las razones que se consignaran en su oportunidad, y por tanto,
aún sin cumplirse lo dispuesto por el art. 8°del Pliego de Condiciones Es-
peciales, no surge claro que el "hecho del tercero" haya alterado los ra-
zonables planes de la empresa, impidiendo la ejecución de las obligacio-
nes contractuales.

3º) Que respecto de las defensas in-

vocadas en los distintos acápites del punto 5º, cabe señalar que no puede
atribuirse ni siquiera en parte a la actividad propia del Departamento de
Arquitectura, como expresa la contratista, el atraso en la ejecución de
la obra.

Las sucesivas tratativas a que

se alude, y el "largo proceso de ajuste" mencionado, obedecieran exclusi-
vamente a errores detectados por el precitado Departamento en las copias
de los planos, los que fueron fehacientemente comunicados a la empresa a
efectos de su corrección, como surge del presente expediente. Si la apro-
bación tuvo lugar a los dos días de la última presentación, nótese que /

-//-

RESOLUCION N° 798 /80

REF. N°14 EXP. N°5023/64

-SUPERINTENDENCIA-

-//-

habían transcurrido 4 meses desde la iniciación de la obra y se habían pro-
ducido innumerables rechazos.
Déjase constancia que:

a) En lo relativo a la modificación de la obra por /

ampliación de platea de fundación, y atento lo informado por el Departamen-
to de Arquitectura a fs. 92 y 140/1, la prórroga correspondería por un lap-
so no mayor de un mes, debiendo hacerse efectiva la concesión con la pre-
sentación del respectivo presupuesto, y en lo que se refiere a la invoca-
ción contenida en el punto 5.6 (factores climáticos) no cabe efectuar pro-
nunciamiento hasta tanto no se justifique fehacientemente la incidencia a-
legada.

b) Respecto de las instrucciones impartidas sobre di-

ficultades técnicas imprevistas y la entrega de planos complementarios, co-
rresponde remitirse a las explicaciones vertidas por la Dirección de Obra
(fs. 141), puntos b) y c).

c) Cabe señalar que con posterioridad a la aproba-
ción por parte del Departamento de Arquitectura de los cálculos de la es-
tructura, planos y planillas, han tenido lugar las siguientes diligencias:
-rechazo del plano de replanteo por las razones consignadas en la nota /

del 3 de marzo de 1980;

-nota fechada el 12 de abril, contestada por la del 22 de ese mes, recha-
zando el aumento de altura h en la losa de fundación en las zonas en que
no verifican las tensiones, atento las consecuencias peligrosas que de e-
llo podrían derivarse. (fs. 98);

-nota del 14 de abril acompañando dos copias heliográficas del replanteo,
con correcciones acordadas el 28 de marzo; contestada el 22 de abril con
objeciones (fs. 100);

-//-

-//-

-nota del 15 de abril, por la cual se acompañan 2 copias de planos de es-
tructura de Planta Baja y Segundo Piso. Se llama la atención a la empre-
sa (fs. 101 vta.); es contestada por nota del 22 de abril (fs. 102/3);
-nota del 17 de abril acompañando plano de encofrado de la platea de fun-
dación y de tabiques de la obra; contestada el 22 de abril señalándose
objeciones (fs. 106);

-nota del 29 de abril acompañando copias de plano de replanteo de funda-
ciones, con correcciones (fs. 108); contestada el 2 de mayo (fs. 109) /
rechazándose el plano.

-nota del 29 de abril (fs. 110) reconociendo que la solución impuesta /
por el Departamento de Arquitectura "facilitará la tarea de aislación y
alejará los riesgos de filtración"; contestada el 2 de mayo aclarando /
conceptos vertidos erróneamente por la contratista; se recuerda que los
planos completos debieron haberse presentado cano último plazo, el día
15 de abril (fs. 111);

-nota del 19 de mayo, relativa a la búsqueda de solución del problema /
planteado por la verificación de resistencia al punzonado de las colum-
nas C-17, 18 y 19; se comunica que se espera remitir a la brevedad el
redimensionamiento de la platea (fs. 122); contestada por nota del 28
de mayo (fs. 123/6) con extensa aclaración sobre el punto.

Toda la documentación que forma parte /

del expediente, pone en evidencia que la demora en la correcta confec-
ción y entrega de los planos que se exigen en las normas contractuales
ha obedecido a errores detectados y cuya corrección ordeno el Departa-
mento de Arquitectura, pues su aprobación en regla debe realizarla el
comitente, comprometiéndose la responsabilidad de la contratista ///
(art. 7°6to. párrafo y 9°del P.E.T.P.).

Por último, y con referencia a lo ex-

-//-

RESOLUCION Nº 798 /80.

REF. N°14 DEL EXP. Nº5023/64
-SUPERINTENDENCIA-

-//-

presado en el punto 7º, se ordenó una inspección de obra, con la presencia /
del Sr. Juez Federal de Mercedes, constatándose el incumplimiento de la /
cláusula n°13 de las especiales del contrato y 39 PC.; asimismo, se labró
la orden de servicio n°18, relativa a la reparación de daños en el lindero
a consecuencia de los trabajos efectuados. Del informe técnico de fs.143/4
surge que la obra se encuentra en estado de sumo atraso.

4º) Que de lo hasta aquí expuesto -con excep-

ción de lo expresado en el punto a) del considerando anterior- se deduce /
la inaplicabilidad del art. 39 de la ley 13.064, en tanto la norma no reco-
noce derecho al contratista de ser indemnizado por perjuicios ocasionados
por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le /
sean imputables.

Para que un acontecimiento configure un ca-

so fortuito o de fuerza mayor, debe resultar ajeno o extraño a la voluntad
de las partes, imprevisible y tornar imposible la ejecución. En el caso,
los pliegos licitatorios ponen a cargo del contratista todas las gestiones
relativas a confección en forma, aprobación de los planos de la obra, y /
cumplimiento de las disposicicnes de orden local (arts. 18 Cl. Especiales,
7°y 8°del P.E.T, P. y 28 del P. Tipo); y el art. 5°de C.G. pone a su cargo
la responsabilidad por vicios del suelo en todos los casos de ejecución de
fundaciones.

En síntesis, se considera que la empresa

no puede alegar en su favor su propio error o torpeza, de hecho o de dere-
cho, en lo referido a la visación de los planos, descontado el bagaje de
conocimientos e idoneidad que surgen de su título habilitante (art. 5 C.G.)

Tiénese en cuenta que, próximo a finalizar

-//-

-//-

el plazo de ejecución de la obra, presentó recién los planos de doblado
de hierros correspondiente a la planta baja (17 de junio), y el plano
de replanteo ha sido aprobado con correcciones (ver informe del 25 de /
junto glosado fs. 153/4).

En lo que respecta al telegrama cursado /

el 25 de junio, se expresa que de conformidad con el informe técnico,
la autorización para proceder al hormigonado de las bases y columnas de
la fachada, se encuentra sujeto a la aprobación de las planillas de do-
blado de hierro, conforme lo prescripto por el art. 8°del P.E.T.P., por
lo que la paralización de la obra en ese aspecto resulta imputable a la
requirente. Hácesele saber que, a la fecha de envío del mismo, habíase
cumplido el plazo de ejecución del contrato.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

1º) Aplicar a la empresa la multa pre-
vista por el art. 29 de las Condiciones Generales (art. 35 Ley 13.064).

2º) Intimar a la misma a fin de que a-

celere el ritmo de los trabajos hasta alcanzar el nivel previsto en el
plazo de 30 días que se le conceden en concepto de prórroga por las mo-
dificaciones de obra por ampliación de la platea de fundación, dejándo-
se constancia de que a la fecha, aún resta presentar el presupuesto co-
rrespondiente respecto de la 1ra. de las causales consignadas, y que re-
cién el 30 de junio presentó el cálculo técnico de la platea de funda-
ción tendiente a solucionar el problema de punzonamiento originado en /
las columnas C 17, 18 y 19, el que se encuentra sometido a estudio del
Departamento de Arquitectura.