RESOLUCIÓN
N° 986/94

EXPEDIENTE N° 1312/94
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
G.B.958

Buenos Aires,13 de septiembre de 1994.

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la ejecución de los trabajos de construc-
ción e instalación del Centro de Cómputos en el edificio
sede de los Tribunales Federales de Tucumán, adjudicados
a la firma Gabriel Alvares y Asociados S.A.; y

Considerando:

Que por nota de fecha 25 de abril de

1994 la Ingeniera Nelly Del Valle Olivares -Directora
del Centro de Cómputos de Tucumán- ha propiciado la in-
troducción de anulaciones en el proyecto original, cuya
justificación técnica resulta amparada en el cambio de
la tecnología a utilizar -que permite acceder a nuevas
prestaciones en materia de telecomunicaciones-, y en la
necesidad de adecuar la obra a las actuales condiciones
de funcionamiento, en virtud del aumento registrado en
el número de usuarios del sistema (confr. fs. 1 y vuel-
ta);

Que contando con el aval de la Ins-
pección de Obra, e incluso, la opinión favorable de la
Secretaría Letrada de informática, la Dirección de Obra
ha dispuesto la realización de la variante de obra en
cuestión, la que ha importado aumentos y reducciones de
los trabajos encomendados oportunamente, sin alterar el
plazo estipulado en el contrato celebrado (fs. 1314);

Que, consecuentemente, la Prosecre-
taría de Arquitectura solicita a fs. 15/16 su pertinente
aprobación sobre la base de los presupuestos detallados
obrantes a fs. 11/12, los que han sido conformados por

la firma contratista;

Que, por otra parte, la dependencia

técnica mencionada acompaña a fs. 8/10 el nuevo plan de

///////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////

trabajos y curvas de inversiones, que incluye la modifica-
ción de obra de que se trata, suscripto por la contratis-
ta.

Por ello, y en conformidad con lo es-
tablecido en el art. 30 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1o) Aprobar los presupuestos detalla-
dos a fs. 11/12, de los cuales surge que se agregan y se
reducen obras por la suma de pesos diez mil trescientos .
sesenta y siete ($ 10.367) y cinco mil seiscientos diez
($ 5.610), respectivamente, como modificación del contra-
to suscripto con la firma Gabriel Alvarez y Asociados S.A.

2o) Aprobar el nuevo plan de trabajos
y curvas de inversiones agregados a fs. 8/10.

3°) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este actos se aprueban, se realizará conforme
a los certificados de obra pertinentes.

4o) Imputar el gasto de pesos cuatro

mil setecientos cincuenta y siete {$ 4,757), que resulta
de la modificación de obra aprobada en el apartado prime-
ro de la presente resolución, a la cuenta "Cont. Bienes
de dominio público" (05-19-00-02-00-5197-4-2-2-00000-
-1-1.1)

5o) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la contratista la ampliación de la
garantía correspondiente.

6°) Regístrese, hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración, y remítanse las actuaciones
a la Prosecretaría de Arquitectura, a sus efectos, y -por
su intermedio- notifíquese a la empresa contratista. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.