RESOLUCION N°1284/80

Ref.Nº 17 del Expte. N° 1999/74
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 13 de octubre de 1980.-
Visto el presente  expediente N°  288.608/80

del registro de la Subsecretaría de Administración, rela-
cionado con la construcción del edificio para sede de los
Tribunales Federales de Córdoba, y
Considerando

Que este Tribunal, por Resolución Nº 1067/79
adjudicó la obra de referencia a la empresa "Benito //

Roggio e Hijos S.A.", de acuerdo a la licitación pública
efectuada a tales fines.-

Que dicha firma manifiesta que al efectuarse
la excavación de las plantas del primero y segundo subsue-
lo, se observó un alto grado de humedad, lo que originó /
un estudio para evitar el pasaje de esa humedad al inte-
rior del nuevo edificio, contemplándose la necesidad de
modificar la capa aisladora vertical, para lo cual acom-
paña un presupuesto de mayor gasto por la suma de /////
$ 77.538.228, cuya aprobación se solicita como ampliación
del contrato oportunamente suscripto con la mencionada /
firma.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado /
precedentemente por el Departamento de Arquitectura,
SE RESUELVE

1º) Aprobar el presupuesto de mayor gasto pre-
sentado para la modificación de la capa aisladora verti-
cal en la construcción de referencia, cuyo monto total /
asciende a la suma de PESOS. SETENTA Y SIETE MILLONES /
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ///

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

2º) Imputar el presente gasto al "Plan de Tra-
bajos Públicos (Córdoba) 1-05-004-4-42-4210-58-01 del Presu-
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del /
corriente año.-

3º) Regístrese, hágase saber al Departamento
de Arquitectura y al Servicio Nacional de Arquitectura y
remítase a la Subsecretaría de Administración, a sus efec-
tos, Dése intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.

j.c.d.