RESOLUCION Nº 148/95                                    EXPEDIENTE Nº 2281/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

PM.99

Buenos Aires, 15 de febrero de 1995.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la ejecución de los trabajos de refuerzo de
estructura del edificio sito en Viamonte 1147/55 de esta
ciudad, adjudicados a la firma Vivian Hnos. S.A.; y

CONSIDERANDO:

Que la inspección y dirección de obra

han dispuesto mediante órdenes de servicio la realiza-
ción de la presente variante de obra, la que importa re-
ducciones y aumentos de los trabajos encomendados oportu-
namente, y cuya justificación técnica resulta del infor-
me de fs. 7/8, en el que se señala la necesidad de enca-
rar el refuerzo de las columnas -que se individualizan-
para lograr condiciones de seguridad;

Que, asimismo, en el informe citado se

propicia la aprobación de la ampliación del plazo de
obra en cuarenta (40) días corridos, en atención a la
incidencia en conjunto de los trabajos ordenados, sobre
el plazo de ejecución contractual;

Que la Prosecretaría de Arquitectura

solicita a fs. 9/10 la pertinente aprobación sobre la
base de los presupuestos detallados obrantes a fs. 1/4 ,
los que han sido conformados por la firma contratista;

Que,  por otra parte,  la dependencia

técnica mencionada acompaña a fs. 5/6 el nuevo plan de
trabajos y curva de inversiones, que incluye la modifica-
ción de obra de que se trata, suscripto por la contratis-
ta.

Por ello y teniendo en cuenta el infor-
me de la Dirección General de Arquitectura y Servicios a
fs. 18/21, y en conformidad con lo previsto en los arts.
30 y 35 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar los presupuestos detalla-
dos de fs. 1/4, de los cuales surge que se suprimen y se
agregan obras por la suma de Pesos Seis mil setecientos
cuarenta  y  nueve  con  ochenta  y  seis  centavos  ($

////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

6.749,86), y Pesos Treinta y dos mil trescientos veinte
con veinticuatro centavos ($ 32.320,24), respectivamente,
como modificación del contrato suscripto con la firma
Vivian Hnos. S.A.

2o) Aprobar la prórroga del plazo de

ejecución de la obra en cuarenta (40) días corridos, fi-
jándose la fecha de terminación el día 13 de octubre de
1994, en conformidad con el nuevo plan de trabajos y cur-
va de inversiones agregados a fs. 5/6,

3o) El pago de los trabajos adiciona-
les que por este acto se aprueba se realizará conforme a
los certificados de obra pertinentes.

4o) Establecer que, por medio de la

■

Prosecretaría de Arquitectura, se solicite a la contratis-
ta la ampliación de la garantía correspondiente.

5o) Imputar el gasto de PESOS VEINTI-
CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
( 25.570,28), que resulta de la modificación de obra apro-
bada, a la Cuenta "Construcción en bienes de dominio pú-
blico" (05-19-00-01-00-5197-4-2-2-00000-1-1,3) del Presu-
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero del
año 1995.-

6o) Regístrese. Hágase saber a la Sub-
secretaría de Administración y a la Dirección General de
Arquitectura y Servicios. Remítanse las actuaciones a la
Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, y -por su
intermedio- notifíquese a la empresa contratista. Tome
previa intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.