RESOLUCIÓN                                 EXPEDIENTE N° 1152/91

N° 746 /91                                 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

JCB.823

Buenos Aires, 22 de agosto de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones relacio-
nadas con la obra pública del inmueble en construcción
destinado a los Tribunales Federales de Viedma; y

Considerando:

Que la contratista Aion S.A.I.C.I. y A.

ha solicitado la ampliación del plazo de  finalización
de obra;

Que fundamenta su pedido en el atraso de

certificados de obra que superan los tres meses de mora,
tal cono lo determina el decreto 1.186/84;

Que aduce haber ajustado el ritmo de
obra a las posibilidades económico-financieras derivadas
del atraso en los pagos;

Que el atraso mencionado se halla proba-
do en estas actuaciones, correspondiendo a la suma de $A
14.113.903.546;

Que la contratista ha renunciado expresa-
mente a la percepción de gastos improductivos, como cons-
ta a fojas 20,

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Hacer lugar al pedido de ampliación

de plazo de conclusión de obra de los Tribunales Federa-
les de Viedma, en sesenta (60) días.

2°) Encomendar a la Prosecretaría de Ar-
quitectura la realización de los trámites pertinentes,
conjuntamente con la contratista, a los fines de confec-
cionar y aprobar el nuevo plan de trabajos y curva de in-
versiones.

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3°) Regístrese y remítanse las actua-
ciones a la Subsecretaría de Administración para dar in-
tervención a la Delegación del Tribunal de Cuentas de la
Nación, las que una vez intervenidas se remitirán a la
Prosecretaría ,de Arquitectura. Dése intervención al Regís-
tro de Inmuebles Judiciales

Regístrese, hágase saber y remítanse
las actuaciones a la citada dependencia, a sus efectos.-